## RESUMO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ORÇAMENTO
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
|  |  | SALVADOR, BAHIA - | 26 de novembro de 2025 | REVISÃO 00
OBRA / SERV.: | IMRS - Instituto Multidisciplinar de Reabilitação da Saúde - CASA 49 |  | VALOR GLOBAL: | 576033.8045
ENDEREÇO: | Rua Padre Feijó, 49 - Canela -Salvador- BA |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 3 | MÊSES
REF. DE CUSTO: | SINAPI 09/2025 - Bahia, ORSE 08/2025 – Sergipe, SBC 11/2025 – Salvador, |  | BDI Serv.: | 25%
| CPOS 09/2025 – São Paulo, FDE 07/2025 - São Paulo, SETOP 07/2025, |  | BDI Dif.: | 16%
LEIS SOCIAIS: | Mão de Obra - Não Desonerada / Base SINAPI Bahia - HORISTA -115,57%, MENSALISTA - 71,29% |  | ÁREA (M2): | 360.65
RESPONSÁVEL: | Eng. Paulo Márcio Brito |  | CUSTO x M2: | 1597.21
PROJETO: | Arq. Aline Argolo
Esta planilha foi desenvolvida com base no Decreto Nº 7.983/2013, e em atendimento ao Art. 23 da Lei 14.133/2021
RESUMO - ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. DE EVENTO | PREÇO UNITARIO | PREÇO TOTAL | PESO %
1 | MOBILIZAÇÃO |  |  | 8333.8482 | 1.447%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 46006.97 | 7.987%
3 | DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 4661.192 | 0.8092%
4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  | 2014.35 | 0.3497%
5 | REVESTIMENTOS |  |  | 4919.6464 | 0.8541%
6 | PINTURA |  |  | 8836.8479 | 1.534%
7 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 14517.7 | 2.52%
8 | COBERTURA |  |  | 14986.057 | 2.602%
9 | LOUÇAS E METAIS |  |  | 7226.31 | 1.254%
10 | ESQUADRIAS |  |  | 57753.329 | 10.03%
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 169.18 | 0.02937%
12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | 738.08 | 0.1281%
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 3127.58 | 0.543%
14 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  | 21478.29 | 3.729%
15 | ACÚSTICA E SONORIZAÇÃO |  |  | 193986.1188 | 33.68%
16 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 11751.5443 | 2.04%
|  |  | SUBTOTAL: | 400507.0436 | 69.53%
B.D.I.: |  |  | 25% | 100126.7609 | 17.38%
17 | PLATAFORMA |  |  | 65000 | 11.28%
|  |  | SUBTOTAL: | 65000 | 11.28%
B.D.I.: |  |  | 16% | 10400 | 1.805%
TOTAL: |  |  |  | 576033.8045 | 100%
Salvador, 13 de novembro de 2025
ENG. PAULO MÁRCIO BRITO
Núcleo de Orçamento e Planejamento
CREA. 29.315-D / MAT. SIAPE 0284229
SUMAI / UFBA

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | [8 empty] | z
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ORÇAMENTO
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
|  |  |  | SALVADOR, BAHIA - | 24 DE NOVEMBRO DE 2025 |  | REVISÃO 00
OBRA / SERV.: | IMRS - Instituto Multidisciplinar de Reabilitação da Saúde - CASA 49 |  |  |  | VALOR GLOBAL: |  | 576033.8045
ENDEREÇO: | Rua Padre Feijó, 49 - Canela -Salvador- BA |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 3 | MÊSES
REF. DE CUSTO: | SINAPI 09/2025 - Bahia, ORSE 08/2025 – Sergipe, SBC 11/2025 – Salvador, |  |  |  |  | BDI Serv.: | 25%
| CPOS 09/2025 – São Paulo, FDE 07/2025 - São Paulo, SETOP 07/2025, |  |  |  |  | BDI Dif.: | 16%
LEIS SOCIAIS: | Mão de Obra - Não Desonerada / Base SINAPI Bahia - HORISTA -115,57%, MENSALISTA - 71,29% |  |  |  |  | ÁREA (M2): | 360.65
ORÇAMENTO: | Eng. Paulo Márcio Brito |  |  |  |  | CUSTO x M2: | 1597.21
PROJETO: | Arq. Aline Argolo
Esta planilha foi desenvolvida com base no Decreto Nº 7.983/2013, e em atendimento ao Art. 23 da Lei 14.133/2021
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | BASE | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$) | PESO (%)
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 8333.8482 | 1.447%
1.1 | ORSE | 51 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 4,00X1,87M2 | M2 | 7.48 | 379.34 | 2837.4632 | 0.4926%
1.2 | SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG | CHP | 10 | 220.96 | 2209.6 | 0.3836%
1.3 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 24.37 | 194.96 | 0.03385%
1.4 | ORSE | 2450 | LIMPEZA DA SALA DE SUPERVISÃO PARA ESCRITÓRIO | M2 | 10 | 2.63 | 26.3 | 0.004566%
1.5 | ORSE | I - 14827 | REVISÃO DE PROJETO ELÉTRICO (AJUSTE DO QLF-CLI-01 NO CIRCUITO 9 DE EXAUSTOR: AJUSTAR PARA BIFÁSICO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EXAUSTOR) | m² | 360.65 | 8.5 | 3065.525 | 0.5322%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 46006.97 | 7.987%
2.1 | SINAPI | 100534 | TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8 H DIÁRIAS) | MÊS | 3 | 5768.01 | 17304.03 | 3.004%
2.2 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 7155.34 | 21466.02 | 3.727%
2.3 | DNIT | B8959 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO | MÊS | 3 | 272.5 | 817.5 | 0.1419%
2.4 | SINAPI | I - 00010527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M/MÊS | 10 | 21.6 | 216 | 0.0375%
2.5 | SINAPI | I - 00010776 | LOCACAO DE CONTAINER - 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO) PARA ALMOXARIFADO | MÊS | 3 | 1510.54 | 4531.62 | 0.7867%
2.6 | SETOP | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER. | UND | 1 | 1671.8 | 1671.8 | 0.2902%
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4661.192 | 0.8092%
|  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 0 | 0%
3.1 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023. (DETERIORADAS POR CUPIM 1,00X3,20M) | M2 | 8.55 | 11.13 | 95.1615 | 0.01652%
3.2 | ORSE | 00031 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA (PORTAS DE MADEIRA) | M2 | 7.56 | 16.78 | 126.8568 | 0.02202%
3.3 | ORSE | 00031 | REMOÇÃO DE ESQUADRIA (JANELAS - TROCAR JANELAS DAS SALAS DE TERAPIA) | M2 | 11.94 | 16.65 | 198.801 | 0.03451%
3.4 | SBC | 22765 | REMOÇÃO DE GRADE | M2 | 6.12 | 20.91 | 127.9692 | 0.02222%
|  |  | DEMOLIÇÃO DE JARDINEIRA |  |  |  | 0 | 0%
3.5 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.95 | 65.36 | 127.452 | 0.02213%
|  |  | DEMOLIÇÃO DE PAREDE DA ÁREA TÉCNICA |  |  |  | 0 | 0%
3.6 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 PAREDE DA CALHA NA ÁREA TÉCNICA) | M3 | 0.06 | 65.36 | 3.9216 | 0.0006808%
|  |  | RETIRADA DE CORRIMÃO |  |  |  | 0 | 0%
3.7 | SBC | 022749 | RETIRADA DE CORRIMÃO METÁLICO | M | 14.15 | 10.68 | 151.122 | 0.02623%
|  |  | AJUSTE DE QLF_CLI_01 PARA EXAUSTOR APÓS VERIFICAÇÃO DE PROJETO |  |  |  | 0 | 0%
3.8 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 33.94 | 543.04 | 0.09427%
3.9 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 | 25.56 | 817.92 | 0.142%
|  |  | AJUSTES DE LAVATÓRIOS EM SANITÁRIOS E ÁREAS MOLHADAS |  |  |  | 0 | 0%
3.10 | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 32.8 | 262.4 | 0.04555%
3.11 | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 24.57 | 393.12 | 0.06825%
|  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0%
3.12 | ORSE | 4865 | LIMPEZA DE CALHA | M | 6.85 | 18.56 | 127.136 | 0.02207%
3.13 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL .SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 38.19 | 4.13 | 157.7247 | 0.02738%
3.14 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 5.88 | 8.94 | 52.5672 | 0.009126%
|  |  | BOTA-FORA DE MATERIAL |  |  |  | 0 | 0%
3.15 | Própria | UFBA/90520 | LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5M3, INCLUSIVE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA CONFORME NBR 10.004/2004 DA ABNT COM APRESENTAÇÃO DE MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS RCC EM LOCAL LICENCIADO | UND | 3 | 420 | 1260 | 0.2187%
3.16 | ORSE | 10039 | DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA | T | 7.2 | 30 | 216 | 0.0375%
4 |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 2014.35 | 0.3497%
4.1 | SINAPI | 96358 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. | M2 | 15 | 104.85 | 1572.75 | 0.273%
4.2 | COTAÇÃO |  | MANTA LÃ DE PET PARA DRYWALL IE50 TRISOFT 50 X 1200 X 12500MM 15M² | M2 | 30 | 14.72 | 441.6 | 0.07666%
5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 4919.6464 | 0.8541%
5.1 | ORSE | 3256 | ARESTAMENTO DE VÃO EM SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DETERIORADAS POR CUPIM 1,00X3,20M - 4 UNIDADES | M | 22.32 | 16.27 | 363.1464 | 0.06304%
5.2 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS | M2 | 50 | 5.39 | 269.5 | 0.04679%
5.3 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M2 | 50 | 46.01 | 2300.5 | 0.3994%
5.4 | ORSE | 7730 | IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM TINTA ALFALTICA, 02 DEMÃOS, EM SUPERFÍCIES LISAS E DE PEQUENAS DIMENSÕES, TIPO VIAPLUS 1000, REF:VIAPOL OU SIMILAR - INFILTRAÇÕES DE PAREDES SOB JANELAS | M2 | 50 | 18.01 | 900.5 | 0.1563%
5.5 | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - Ver 01 (PAREDE INFILTRAÇÕES DE PAREDES SOB JANELAS) | M2 | 50 | 21.72 | 1086 | 0.1885%
6 |  |  | PINTURA |  |  |  | 8836.8479 | 1.534%
6.1 | SINAPI | 95625 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS - DRYWALL DO S2 E PINTURA DAS SALAS COM INFILTRAÇÃO PELA JARDINEIRA | M2 | 33.27 | 30.36 | 1010.0772 | 0.1754%
6.2 | ORSE | 8624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 15 | 21.7 | 325.5 | 0.05651%
| SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 50 | 5.44 | 272 | 0.04722%
6.3 | SINAPI | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 (PINTURA ALVENARIA EXTERNA - ONDE HOUVER FALHAS NA FACHADA INFILTRANDO SOB JANELA E RETOQUES NA FACHADA, PERTO DA JARDINEIRA QUE INFILTRA TAMBÉM.) | M2 | 50 | 28.01 | 1400.5 | 0.2431%
|  |  | PINTURA DE ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0%
6.4 | ORSE | 8040 | REMOÇÃO DE PINTURA A BASE ESMALTE, UTILIZANDO REMOVEDOR DE TINTA CORAL OU SIMILAR - REV 02 | M2 | 45 | 12.23 | 550.35 | 0.09554%
6.5 | ORSE | 2303 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA A ÓLEO, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 45 | 26.18 | 1178.1 | 0.2045%
6.6 | ORSE | 2308 | PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA - R1 | M2 | 45 | 21.39 | 962.55 | 0.1671%
6.7 | ORSE | 2303 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA A ÓLEO, LIXAMENTO E RETOQUES (PORTA S1-17) | M2 | 4.2 | 26.18 | 109.956 | 0.01909%
6.8 | ORSE | 2308 | PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA - R1 (PORTA S1-17) | M2 | 4.2 | 21.39 | 89.838 | 0.0156%
6.9 | ORSE | 2308 | PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA - R1 (PINTURA DE RODAPÉ EM MADEIRA, H=10CM) | M2 | 37.12 | 21.39 | 793.9968 | 0.1378%
PINTURA DE PORTÃO DE ENTRADA REFORMADO
6.10 | ORSE | 2303 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA A ÓLEO, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 45.07 | 26.18 | 1179.9326 | 0.2048%
6.11 | ORSE | 2308 | PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA - R1 | M2 | 45.07 | 21.39 | 964.0473 | 0.1674%
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 14517.7 | 2.52%
7.1 | ORSE | 9675 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, pei-4, Cetim Bianco, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado,exclusive regularização de base ou emboço | M2 | 7.33 | 91.01 | 667.1033 | 0.1158%
7.2 | ORSE | 4295 | PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E=5CM (CONSTRUÇÃO DE RAMPA) | M2 | 5.21 | 42.24 | 220.0704 | 0.0382%
7.3 | ORSE | 02255 | RODAPÉ EM MADEIRA (H=10CM) | M | 371.15 | 31.25 | 11598.4375 | 2.013%
7.4 | SBC | 172506 | PISO EM CIMENTADO SIMPLES 2cm CIMENTO/AREIA 1:3 | M2 | 34.23 | 45.77 | 1566.7071 | 0.272%
7.5 | SINAPI | 87757 | REGULARIZAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DE CONTRAPISO | M2 | 4.82 | 63.49 | 306.0218 | 0.05313%
7.6 | SINAPI | 87757 | REGULARIZAÇÃO E/OU EXECUÇÃO DE CONTRAPISO - RAMPA DE ACESSIBILIDADE i=12,5% (SALA DE REVISÃO) | M2 | 2.51 | 63.49 | 159.3599 | 0.02767%
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 14986.057 | 2.602%
8.1 | ORSE | 04849 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAÕS | M2 | 27 | 73.48 | 1983.96 | 0.3444%
8.2 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - SE FOR TROCAR, PELO MENOS PARCIALMENTE | M2 | 38.19 | 51.48 | 1966.0212 | 0.3413%
8.3 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - SE FOR TROCAR, PELO MENOS PARCIALMENTE (20%) | M2 | 7.64 | 51.48 | 393.3072 | 0.06828%
8.4 | SINAPI | 92541 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 5.88 | 87.84 | 516.4992 | 0.08966%
8.5 | SETOP | ED-48421 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, TIPO COLONIAL, INCLUSIVE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE ENGRADAMENTO E MANTA ISOLANTE/TÉRMICA | M2 | 5.88 | 137.88 | 810.7344 | 0.1407%
8.6 | SBC | 100458 | CRAVEJAMENTO TELHADO NA PAREDE | M | 4.9 | 39.53 | 193.697 | 0.03363%
8.7 | SINAPI | 100330 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 5.88 | 20.21 | 118.8348 | 0.02063%
|  |  | ÁREA TÉCNICA - 7,07M2 |  |  |  | 0 | 0%
8.8 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL .SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 7.07 | 4.13 | 29.1991 | 0.005069%
8.9 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA. SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 7.07 | 8.94 | 63.2058 | 0.01097%
8.10 | ORSE | 6191 | LIMPEZA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M2 | 7.07 | 0.51 | 3.6057 | 0.000626%
8.11 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019- Preparação de superfície para impermeabilização | M2 | 7.07 | 2.23 | 15.7661 | 0.002737%
8.12 | Própria | UFBA/60004 | REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:1 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE ADESIVO 100% ACRÍLICO E ADMIX CRISTALIZANTE( 7GRAMAS/KG DE CIMENTO) - i=3% | M2 | 7.07 | 16.07 | 113.6149 | 0.01972%
8.13 | ORSE | 00017 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO ATÉ 30 CM DO PISO EM TODO O PERÍMETRO | M2 | 1.61 | 9.25 | 14.8925 | 0.002585%
8.14 | Própria | UFBA/60003 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMERICA (3 DEMÃOS) COM APLICAÇÃO DE TELA DE POLIESTER RESINADA | M2 | 11.62 | 87 | 1010.94 | 0.1755%
8.15 | SINAPI | 98571 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023 - i=3% | M2 | 11.62 | 52.6 | 611.212 | 0.1061%
8.16 | Própria | UFBA/180065 | TRAÇADOR QUÍMICO, RENDIMENTO = 500ML X 1000L. REFERÊNCIA TÉCNICA ACQUALUMI - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UND | 1 | 69.92 | 69.92 | 0.01214%
8.17 | ORSE | 151 | ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=9CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM - REV.09 - H=65CM | M2 | 3.48 | 54.44 | 189.4512 | 0.03289%
8.18 | ORSE | 8637 | CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO | M2 | 21.7 | 51.95 | 1127.315 | 0.1957%
8.19 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 5.36 | 50.26 | 269.3936 | 0.04677%
|  |  | ÁREA TÉCNICA - 3,30M2 |  |  |  | 0 | 0%
8.20 | ORSE | 16 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 | M2 | 3.3 | 27.27 | 89.991 | 0.01562%
| ORSE | 00017 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO ATÉ 30 CM DO PISO EM TODO O PERÍMETRO | M2 | 2.18 | 9.25 | 20.165 | 0.003501%
8.21 | ORSE | 6191 | LIMPEZA (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M2 | 3.3 | 0.51 | 1.683 | 0.0002922%
8.22 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019- Preparação de superfície para impermeabilização | M2 | 3.3 | 2.23 | 7.359 | 0.001278%
8.23 | Própria | UFBA/60004 | REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:1 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE ADESIVO 100% ACRÍLICO E ADMIX CRISTALIZANTE( 7GRAMAS/KG DE CIMENTO) - i=3% | M2 | 3.3 | 16.07 | 53.031 | 0.009206%
8.24 | Própria | UFBA/60003 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMERICA (3 DEMÃOS) COM APLICAÇÃO DE TELA DE POLIESTER RESINADA | M2 | 5.97 | 87 | 519.39 | 0.09017%
8.25 | SINAPI | 98571 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023 - i=3% | M2 | 5.97 | 52.6 | 314.022 | 0.05451%
8.26 | Própria | UFBA/180065 | TRAÇADOR QUÍMICO, RENDIMENTO = 500ML X 1000L. REFERÊNCIA TÉCNICA ACQUALUMI - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UND | 1 | 69.92 | 69.92 | 0.01214%
8.27 | ORSE | 8637 | CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO | M2 | 21.7 | 51.95 | 1127.315 | 0.1957%
|  |  | TELHADO LATERAL - 5,1 X 1,30M |  |  |  | 0 | 0%
8.28 | ORSE | I - 13104 | CAIBRO - Perfil Aço, UDC Simples 75 x 38 x 2,61(kg/m) - SAE 1008/1012 | KG | 26.62 | 8.66 | 230.5292 | 0.04002%
8.29 | ORSE | I - 2241 | MÃO FRANCESA EM AÇO ASTM A36 U100X50X#3MM (1200X300MM) | KG | 102.912 | 9.12 | 938.5574 | 0.1629%
8.30 | ORSE | I - 3466 | CHAPA EM AÇO - Colunas para sustentação de cobertura em chapa metálica de Aço Carbono ASTM-A36, e=3/16", inclusive 01 demão de primer anti-corrosivo (300MMX10MMX#3MM) | KG | 4.92 | 55.18 | 271.4856 | 0.04713%
8.31 | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 33.29 | 532.64 | 0.09247%
8.32 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 24.37 | 389.92 | 0.06769%
8.33 | ORSE | 12724 | TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA TP40 - 0,50MM (1,30X5,1M) | M2 | 6.63 | 99.37 | 658.8231 | 0.1144%
| ORSE | 00017 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO ATÉ 30 CM DO PISO EM TODO O PERÍMETRO | M2 | 0.36 | 9.25 | 3.33 | 0.0005781%
8.34 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M | 5.1 | 50.26 | 256.326 | 0.0445%
9 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 7226.31 | 1.254%
|  |  | LOUÇAS |  |  |  | 0 | 0%
9.1 | ORSE | 07759 | LAVATÓRIO DECA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA VOGUE PLUS, REF L5.1.17 C/ SIFÃO, VÁLVULA CROMADA E ENGATE CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA. | UND | 1 | 902.26 | 902.26 | 0.1566%
9.2 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ( COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W - 110/220 V) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | UND | 1 | 118.09 | 118.09 | 0.0205%
9.3 | COTAÇÃO |  | TROCADOR INFANTIL | UND | 1 | 504.51 | 504.51 | 0.08758%
|  |  | METAIS |  |  |  | 0 | 0%
9.4 | ORSE | 11748 | Torneira para lavatório, de mesa, bica alta, linha Link Conforto, Ref.1196 C.Lnk da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada (uma das torneiras será substituida por uma já existente) | UND | 1 | 739.63 | 739.63 | 0.1284%
|  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0%
9.5 | ORSE | 7609 | SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO | UND | 19 | 75.54 | 1435.26 | 0.2492%
9.6 | ORSE | 12511 | DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO | UND | 9 | 74.68 | 672.12 | 0.1167%
9.7 | ORSE | 4287 | DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | UND | 21 | 54.84 | 1151.64 | 0.1999%
9.8 | ORSE | I - 3588 | LIXEIRA EM AÇO INOX COM ARO, BRINOX, REF 3033/203, D=25CM, H=46 CM, CAPACIDADE=21,20 L, OU SIMILAR | UND | 9 | 189.2 | 1702.8 | 0.2956%
10 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 57753.329 | 10.03%
JANELAS
10.1 | ORSE | 11940 | 2 JANELAS QUEBRADAS NO S1 ESQUERDO, 1 JANELA SEM PINO NO S1 DIREITO, JANERLA S2 - JANELA DUAS FOLHAS DE CORRER, EM ALUMÍNIO E VIDRO, 1,00x1,10m | M2 | 11.94 | 363.09 | 4335.2946 | 0.7526%
10.2 | ORSE | 01880 | VIDRO LISO INCOLOR 6MM | M2 | 11.94 | 233.75 | 2790.975 | 0.4845%
10.3 | ORSE | 07340 | GRADE DE PROTEÇÃO PARA ESQUADRIA (5,96x2,00M) EM BARRA DE AÇO (E CONDENSADORAS) | M2 | 6.46 | 869.49 | 5616.9054 | 0.9751%
10.4 | FDE | 06.80.029 | REDE DE PROTEÇÃO (TELA) | M2 | 7 | 250.55 | 1753.85 | 0.3045%
10.5 | ORSE | 03149 | PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR | M2 | 8.03 | 64.67 | 519.3001 | 0.09015%
10.6 | ORSE | 11940 | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, MAX-AR, EXCLUSIVE VIDRO. | M2 | 3.63 | 363.09 | 1318.0167 | 0.2288%
10.7 | ORSE | 01880 | VIDRO LISO INCOLOR 6MM - Rev 01_10/2021. | M2 | 3.63 | 233.75 | 848.5125 | 0.1473%
|  |  | PORTAS |  |  |  | 0 | 0%
10.8 | ORSE | 13096 | PORTA CORREDOR TERREO - 'PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021' | M2 | 1.89 | 695.38 | 1314.2682 | 0.2282%
10.9 | SINAI | I - 00004982 | PORTA DE MADEIRA NÚCLEO SEMI-SOLIDO 1,00X2,10M, CAPA LISA, ESPESSURA 35MM A 45MM, DE CORRER (S1-17) | UND | 1 | 335.55 | 335.55 | 0.05825%
10.10 | ORSE | 3533 | TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS (S1-17) | M | 2 | 109.34 | 218.68 | 0.03796%
10.11 | SINAPI | I - 00043613 | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA (S1-17) | CJ | 1 | 94.25 | 94.25 | 0.01636%
10.12 | EMBASA | 55.06.56 | REINSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA REMOVIDAS | M2 | 7.56 | 81.52 | 616.2912 | 0.107%
|  |  | CORRIMÃO EM AÇO INOX CONFORME ESPECIFICAÇÕES E PROJETO |  |  |  | 0 | 0%
10.13 | ORSE | 08759 | CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2, DUPLO, H=92CM - (S1-17) | M | 2.15 | 308.66 | 663.619 | 0.1152%
10.14 | ORSE | 08759 | CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2, DUPLO, H=92CM - (S19-02) | M | 1.08 | 308.66 | 333.3528 | 0.05787%
10.15 | ORSE | 08759 | CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2, DUPLO, H=92CM - (S19-02) | M | 1.78 | 308.66 | 549.4148 | 0.09538%
10.16 | ORSE | 08759 | CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2, DUPLO, H=92CM - (S19-05) | M | 5.34 | 308.66 | 1648.2444 | 0.2861%
10.17 | ORSE | 08759 | CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2, DUPLO, H=92CM - (S19-05) | M | 5.34 | 308.66 | 1648.2444 | 0.2861%
10.18 | ORSE | 08759 | CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2, DUPLO, H=92CM - (S19-01) RAMPA | M | 2.28 | 308.66 | 703.7448 | 0.1222%
10.19 | ORSE | 08759 | CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2, DUPLO, H=92CM - (S19-01) RAMPA | M | 2.28 | 308.66 | 703.7448 | 0.1222%
10.20 | ORSE | 08759 | CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2, DUPLO, H=92CM - (S19-07) | M | 1.6 | 308.66 | 493.856 | 0.08573%
10.21 | ORSE | 08759 | CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2, DUPLO, H=92CM - (S19-07) | M | 3.1 | 308.66 | 956.846 | 0.1661%
|  |  | GRADIL |  |  |  | 0 | 0%
10.22 | COMPOSIÇÃO |  | GRADIL PADRÃO UFBA - TUBO DE AÇO GALVANIZADO 4", 2" E 3/4", BASE DE CONCRETO FCK=15MPA, COM GONZO E FEFFOLHO, JÁ PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 24.52 | 777.63 | 19067.4876 | 3.31%
|  |  | PORTÃO DE ACESSO - REPARO |  |  |  |  | 0%
10.23 | SBC | 21141 | REPARO DE PORTÃO | M2 | 45.07 | 249.01 | 11222.8807 | 1.948%
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 169.18 | 0.02937%
|  |  | TUBULAÇÃO |  |  |  |  | 0%
11.1 | ORSE | 1201 | REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2 | UND | 2 | 84.59 | 169.18 | 0.02937%
12 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 738.08 | 0.1281%
12.1 | ORSE | 1681 | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 | UND | 8 | 92.26 | 738.08 | 0.1281%
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 3127.58 | 0.543%
13.1 | FDE | 09.06.005 | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA (METÁLICA) TAMPA PARAFUSADA DE 10X10X8 CM | UND | 10 | 29.09 | 290.9 | 0.0505%
13.2 | SINAPI | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 3 | 18.96 | 56.88 | 0.009874%
13.3 | SINAPI | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 1 | 29.44 | 29.44 | 0.005111%
13.4 | SINAPI | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 6 | 30.51 | 183.06 | 0.03178%
13.5 | SINAPI | 104396 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 6 | 22.27 | 133.62 | 0.0232%
13.6 | SINAPI | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 1 | 34.28 | 34.28 | 0.005951%
13.7 | SINAPI | 95814 | CONDULETE DE PVC, TIPO TA, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 1 | 23.07 | 23.07 | 0.004005%
13.8 | COMPOSIÇÃO |  | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO CINZA 3/4". | M | 68 | 31.37 | 2133.16 | 0.3703%
|  |  | CONDUTORES |  |  |  |  | 0%
13.9 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 40 | 4.72 | 188.8 | 0.03278%
|  |  | DISJUNTORES |  |  |  |  | 0%
13.10 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 54.37 | 54.37 | 0.009439%
14 |  |  | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 21478.29 | 3.729%
14.1 | ORSE | 12375 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | UND | 2 | 183.99 | 367.98 | 0.06388%
14.2 | SINAPI | 103248 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI - WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UND | 9 | 2345.59 | 21110.31 | 3.665%
15 |  |  | ACÚSTICA E SONORIZAÇÃO |  |  |  | 193986.1188 | 33.68%
SISTEMA DE ISOLAMENTO ACÚSTICO
15.1 | ORSE | 12941 | EI.01 - PORTA ACÚSTICA EM MADEIRA 0,90 x 2,10, espessura 80mm (T08, 09, 14 E 15) - DESCONSIDERAR VISOR | UND | 4 | 9018.87 | 36075.48 | 6.263%
15.2 | SBC | 112779 | EI.02 - JANELA ACÚSTICA DE ABRIR EM ALUMINIO E VENEZIANA COM VIDRO | M2 | 5.28 | 3608 | 19050.24 | 3.307%
15.3 | CPOS | 26.01.170 | VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR 10MM, SILICONE E BORRACHA EPDM | M2 | 2.2 | 421.06 | 926.332 | 0.1608%
15.4 | ORSE | 04726 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, EM PLACAS 1250 X X600MM E PERFIS T, ACABAMENTO EM FILME PVC, MARCA MOD-LINE, MODELO LINHO OU SIMILAR, INSTALADO. FR-01 CONFORME PROJETO | M2 | 11.55 | 86.88 | 1003.464 | 0.1742%
15.5 | CPOS | 22.03.122 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO ABSORVENTE FA-01 CONFORME PROJETO HUMANCARE OU SIMILAR. FA-01 | M2 | 29.68 | 318.33 | 9448.0344 | 1.64%
15.6 | ATUALIZADO |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO ISOLANTE FL-01 CONFORME PROJETO GESSO ACARTONADO DUPLO COM LÃ DE VIDRO/ROCHA E=25MM | M2 | 45.86 | 156.6986 | 7186.1991 | 1.248%
15.7 | ATUALIZADO |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO ABSORVENTE RA-01 CONFORME PROJETO LÃ DE PET 50MM | M2 | 24.85 | 601.7167 | 14952.6588 | 2.596%
15.8 | ATUALIZADO |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE ISOLANTE PI-01 CONFORME PROJETO | M2 | 52.92 | 293.7909 | 15547.416 | 2.699%
15.9 | ATUALIZADO |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDE ISOLANTE COMPOSTA PI-02 CONFORME PROJETO | M2 | 31.73 | 233.6508 | 7413.7408 | 1.287%
|  |  | SISTEMA DE SONORIZAÇÃO - SALAS DE TERAPIA |  |  |  | 0 | 0%
|  |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS - SONORIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
15.10 | ATUALIZADO |  | CONSOLE MESA DE SOM 12 CANAIS BEHRINGER XENYX X1622USB OU SIMILAR | UND | 7 | 1809.277 | 12664.9389 | 2.199%
15.11 | ATUALIZADO |  | AMPLIFICADOR DE FONE DE OUVIDO BEHRINGER PM1 OU SIMILAR | UND | 23 | 614.7408 | 14139.0377 | 2.455%
15.12 | ATUALIZADO |  | FONE DE OUVIDO BEHRINGER BDJ1000 HEADHONE OU SIMILAR | UND | 23 | 615.3487 | 14153.0205 | 2.457%
15.13 | ATUALIZADO |  | MICROFONE BEHRINGER B-2 PRO CONDENSADOR CARDIODE E OMNIDIRECIONAL OU SIMILAR | CJ | 7 | 1507.2437 | 10550.7058 | 1.832%
|  |  | CABOS - SONORIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
15.14 | ATUALIZADO |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO XLRM X P10 TRS - 3M | UND | 23 | 313.748 | 7216.2039 | 1.253%
15.15 | ATUALIZADO |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO BLINDADO BALANCEADO 2 X 24AWG | M | 68 | 15.1519 | 1030.3318 | 0.1789%
|  |  | CONECTORES - SONORIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
15.16 | ATUALIZADO |  | CONECTOR 1/4" TRS JACK FÊMEA – PAINEL | UND | 23 | 63.4838 | 1460.1277 | 0.2535%
15.17 | ATUALIZADO |  | CONECTOR 1/4" TRS MACHO – CABO | UND | 30 | 38.1137 | 1143.4101 | 0.1985%
15.18 | ATUALIZADO |  | CONECTOR XLR MACHO – CABO | UND | 23 | 64.6646 | 1487.2866 | 0.2582%
15.19 | ATUALIZADO |  | CONECTOR XLR FÊMEA - PAINEL | UND | 7 | 63.6124 | 445.2869 | 0.0773%
|  |  | RACKS, PAINÉIS E ACESSÓRIOS - SONORIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0%
15.20 | ATUALIZADO |  | PAINEL DE CONEXÃO LOCAL PCL01 CUSTOMIZADO - CONFORME DETALHE PCL01 EM PROJETO | UND | 7 | 174.0135 | 1218.0942 | 0.2115%
15.21 | ATUALIZADO |  | PAINEL DE CONEXÃO LOCAL PCL02 CUSTOMIZADO - CONFORME DETALHE PCL02 EM PROJETO | UND | 23 | 174.0135 | 4002.3095 | 0.6948%
15.22 | ATUALIZADO |  | ESTRUTURA PARA RACK PADRÃO 19" 8U | UND | 4 | 1270.518 | 5082.0722 | 0.8823%
15.23 | ATUALIZADO |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEJA DE FIXAÇÃO FRONTAL 2U | UND | 7 | 327.2865 | 2291.0057 | 0.3977%
15.24 | ATUALIZADO |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE TOMADAS DE 4 PONTOS 250V/10A | UND | 4 | 435.9923 | 1743.9693 | 0.3028%
15.25 | ATUALIZADO |  | PLACA FRONTAL CEGA 1U - PRETA | UND | 4 | 18.2034 | 72.8135 | 0.01264%
15.26 | ATUALIZADO |  | KIT DE FIXAÇÃO COM 50 PORCAS GAIOLA M5 PARA PERFIS DE AÇO | UND | 2 | 139.7696 | 279.5392 | 0.04853%
|  |  | INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 | 0%
15.27 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 33.94 | 1357.6 | 0.2357%
15.28 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 25.56 | 2044.8 | 0.355%
16 |  |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 11751.5443 | 2.04%
16.1 | SBC | 89 | PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES GERAIS | M2 | 360.65 | 9.66 | 3483.879 | 0.6048%
16.2 | ORSE | 00031 | REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA | M2 | 6 | 16.78 | 100.68 | 0.01748%
16.3 | SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG | CHP | 20 | 220.96 | 4419.2 | 0.7672%
16.4 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 24.37 | 974.8 | 0.1692%
16.5 | ORSE | 2510 | CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 15 | 14.85 | 222.75 | 0.03867%
16.6 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | M3XKM | 450 | 3.06 | 1377 | 0.239%
16.7 | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. | M2 | 36.78 | 6.11 | 224.7258 | 0.03901%
16.8 | ORSE | 2450 | LIMPEZA GERAL | M2 | 360.65 | 2.63 | 948.5095 | 0.1647%
[6 empty] | SUBTOTAL I: | 400507.0436 | 69.53%
[5 empty] | B.D.I.: | 25% | 100126.7609 | 17.38%
17 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 65000 | 11.28%
17.1 |  | COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL HIDRÁULICA ENCLAUSURADA MOTORIZADA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, CAPACIDADE 250 KG, 02 PARADAS / ENTRADAS (ADJACENTES), PERCURSO 02 M, VEL. 0,15 M/S, REF MODELO ELEVMETAL OU SIMILAR, COM OBRA CIVIL E ELÉTRICA PARA A "CASA 49" (IMRS) DA UFBA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TR/EDITAL - INCLUINDO PROJETO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OBRA CIVIL E A EMISSÃO DE ART DA CONTRATADA. | UND | 1 | 65000 | 65000 | 11.28%
[6 empty] | SUBTOTAL II: | 65000 | 11.28%
[5 empty] | B.D.I.: | 16% | 10400 | 1.805%
[6 empty] | TOTAL: | 576033.8045 | 100%
OBSERVAÇÕES: |  | 1.1691 | ÍNDICE DO INCC-DI PARA ATUALIZAÇÃO DOS ITENS DE SONORIZAÇÃO 11/10/2020 A 11/11/2025 |  |  | Salvador, 26 de novembro de 2025
ENG. PAULO MÁRCIO BRITO
Núcleo de Orçamento e Planejamento
CREA. 29.315-D / MAT. SIAPE 0284229
SUMAI / UFBA
576033.8045

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ORÇAMENTO
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
|  |  | SALVADOR, BAHIA - 13 DE NOVEMBRO DE 2025 |  |  | REVISÃO 00
OBRA / SERV.: | IMRS - Instituto Multidisciplinar de Reabilitação da Saúde - CASA 49 |  |  |  | VALOR GLOBAL: |  | 576033.8045
ENDEREÇO: | Rua Padre Feijó, 49 - Canela -Salvador- BA |  |  |  | PRAZO (MÊS): |  | 3
REF. DE CUSTO: | SINAPI 09/2025 - Bahia, ORSE 08/2025 – Sergipe, SBC 11/2025 – Salvador, |  |  |  | BDI Serv.: |  | 25%
| CPOS 09/2025 – São Paulo, FDE 07/2025 - São Paulo, SETOP 07/2025, |  |  |  | BDI Dif.: |  | 16%
LEIS SOCIAIS: | Mão de Obra - Não Desonerada / Base SINAPI Bahia - HORISTA -115,57%, MENSALISTA - 71,29% |  |  |  | ÁREA (M2): |  | 360.65
ORÇAMENTO: | Eng. Paulo Márcio Brito |  |  |  | CUSTO x M2: |  | 1597.21
PROJETO: | Arq. Aline Argolo
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS INCLUSOS NOS SISTEMAS
13.8 | INEL | 91873 | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | COEF. | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 25.56 | 5.6488
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 33.94 | 7.5007
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ABRAÇADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | UND | 1 | 4.94 | 4.94
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
| INSUMO | 39253 | ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | M | 1.02 | 12.63 | 12.8826
[6 empty] | TOTAL: | 31.3721
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | UFBA/90520 | Próprio | LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5M3, INCLUSIVE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA CONFORME NBR 10.004/2004 DA ABNT COM APRESENTAÇÃO DE MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS RCC EM LOCAL LICENCIADO | UND | 1 | 420 | 420
Insumo | 7962 | ORSE | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju) | un | 1.2 | 350 | 420
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 420
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | UFBA/90520 | Próprio | LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5M3, INCLUSIVE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA CONFORME NBR 10.004/2004 DA ABNT COM APRESENTAÇÃO DE MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS RCC EM LOCAL LICENCIADO | UND | 1 | 360 | 360
Insumo | 7962 | ORSE | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju) | un | 1.2 | 300 | 360
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[5 empty] | Valor com BDI => |  | 360
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | UFBA/160001 | Próprio | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) ( ORSE 7725 com mo sinapi) | m² | 1 | 9.62 | 9.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 24.06 | 9.62
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 6.07
[5 empty] | Valor => |  | 9.62
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1 | 4.55 | 4.55
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0666 | 33.91 | 2.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0222 | 24.06 | 0.53
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.1666 | 10.63 | 1.77
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 1.87
[5 empty] | Valor => |  | 4.55
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | UFBA/160002 | Próprio | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01(ORSE 8624 com mo sinapi) | m² | 1 | 25.67 | 25.67
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 33.91 | 11.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 24.06 | 6.01
Insumo | 00003767/SINAPI | ORSE | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha | un | 0.5 | 0.89 | 0.44
Insumo | 00043651/SINAPI | ORSE | Massa acrilica para superficies internas e externas | kg | 1.55 | 4.75 | 7.36
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 11.88
[5 empty] | Valor => |  | 25.67
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1 | 13.99 | 13.99
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1631 | 33.91 | 5.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0544 | 24.06 | 1.3
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.2285 | 31.36 | 7.16
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 4.59
[5 empty] | Valor => |  | 13.99
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | UFBA/160004 | Próprio | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 02 demãos de fundo selador para madeira Suvinil ou similar ( ORSE 04937) | m² | 1 | 26.18 | 26.18
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 33.91 | 11.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 24.06 | 3.6
Insumo | 00003767/SINAPI | ORSE | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha | un | 1 | 0.89 | 0.89
Insumo | 14302 | ORSE | Selador para madeira | l | 0.18 | 54.64 | 9.83
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 10.36
[5 empty] | Valor => |  | 26.18
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | UFBA/160005 | Próprio | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 (ORSE 02279 com mo sinapi) | m² | 1 | 20.54 | 20.54
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 33.91 | 11.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 24.06 | 6.01
Insumo | 00003767/SINAPI | ORSE | Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha | un | 0.3 | 0.89 | 0.26
Insumo | 1602 | ORSE | Massa acrílica | l | 0.36 | 6.72 | 2.41
|  |  |  | LS => | 0 | MO com LS => | 11.88
[5 empty] | Valor => |  | 20.54
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
|  | COMPOSIÇÃO | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 10MM (4+4+2), ENCAIXADO EM PERFIL U. | M2 | 1
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.619 | 24.37
| 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.666 | 25.17
| I - 00011950 |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UND | 2.196 | 0.2
| I - 00039432 |  | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.992 | 2.74
| I - 00034360 |  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.964 | 56.69
| I - 00020259 |  | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | 3.416 | 17
| I - 00034391 |  | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | M2 | 1 | 1053.25
|  |  | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 2 MM (CADA CAMADA DE 2 MM) - COLOCADO | M2 | 1
12.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | UFBA/60003 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMERICA (3 DEMÃOS) COM APLICAÇÃO DE TELA DE POLIESTER RESINADA (EMBASA 15.06.33 com mo sinapi) | 15 |  | m² | 1 | 87 | 87
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 33.52 | 23.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 24.37 | 17.05
Insumo | E060000020 | EMBASA | IMPERMEABILIZANTE (ARGAMASSA POLIMERICA) COM RESISTENCIA A SULFATOS E PRESSÃO NEGATIVA, PARA ESTRUTURA DE SANEAMENTO | Serviços |  | KG | 3 | 13.98 | 41.94
Insumo | D340000047 | EMBASA | TELA DE POLIESTER 2X2MM PARA IMPERMEABILIZAÇÃO | Material |  | m² | 1.05 | 4.34 | 4.55
|  |  |  | MO sem LS => | 28.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 87
12.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | UFBA/60004 | Próprio | REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:1 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE ADESIVO 100% ACRÍLICO E ADMIX CRISTALIZANTE( 7GRAMAS/KG DE CIMENTO) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 16.15 | 16.15
Composição Auxiliar | UFBA/230001 | Próprio | ARGAMASSA TRAÇO 1:1 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE ADESIVO 100% ACRÍLICO E ADMIX CRISTALIZANTE( 7GRAMAS/KG DE CIMENTO) PARA REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, PREPARO MANUAL. (BASE UFBA/90523) | Argamassas |  | m³ | 0.01 | 1615.84 | 16.15
|  |  |  | MO sem LS => | 1.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 16.15
8.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | UFBA/180065 | Próprio | TRAÇADOR QUÍMICO, RENDIMENTO = 500ML X 1000L. REFERÊNCIA TÉCNICA ACQUALUMI - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UND | 1 | 69.92 | 69.92
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 32.8 | 4.92
Insumo | UFBA/1010136 | Próprio | AcquaLumi STANDARD - Frasco 500ml - Rendimento até 1.250L , para testes de infiltrações e brilho sob luz UV | Material |  | UND | 1 | 65 | 65
|  |  |  | MO sem LS => | 3.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 69.92
8.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | UFBA/60003 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMERICA (3 DEMÃOS) COM APLICAÇÃO DE TELA DE POLIESTER RESINADA (EMBASA 15.06.33 com mo sinapi) | 15 |  | m² | 1 | 87 | 87
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 33.52 | 23.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 24.37 | 17.05
Insumo | E060000020 | EMBASA | IMPERMEABILIZANTE (ARGAMASSA POLIMERICA) COM RESISTENCIA A SULFATOS E PRESSÃO NEGATIVA, PARA ESTRUTURA DE SANEAMENTO | Serviços |  | KG | 3 | 13.98 | 41.94
Insumo | D340000047 | EMBASA | TELA DE POLIESTER 2X2MM PARA IMPERMEABILIZAÇÃO | Material |  | m² | 1.05 | 4.34 | 4.55
|  |  |  | MO sem LS => | 28.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 87
8.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | UFBA/60004 | Próprio | REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:1 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE ADESIVO 100% ACRÍLICO E ADMIX CRISTALIZANTE( 7GRAMAS/KG DE CIMENTO) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 16.15 | 16.15
Composição Auxiliar | UFBA/230001 | Próprio | ARGAMASSA TRAÇO 1:1 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE ADESIVO 100% ACRÍLICO E ADMIX CRISTALIZANTE( 7GRAMAS/KG DE CIMENTO) PARA REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, PREPARO MANUAL. (BASE UFBA/90523) | Argamassas |  | m³ | 0.01 | 1615.84 | 16.15
|  |  |  | MO sem LS => | 1.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 16.15
10.16 |  |  | GRADIL EM TUBO GALVANIZADO CONFORME PROJETO | M2 |  | P.UNIT | P.TOTAL
SINAPI | INSUMO | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2, E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 21.189 | 87.21 | 1847.8927
SINAPI | INSUMO | 7700 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) | M | 73.899 | 27.82 | 2055.8702
SINAPI | INSUMO | 7693 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580) | M | 5.88 | 200.57 | 1179.3516
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL | M3 | 0.108 | 96.4 | 10.4112
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) | M3 | 0.108 | 733.67 | 79.2364
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36.9495 | 33.29 | 1230.0489
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36.9495 | 39.7 | 1466.8952
SINAPI | INSUMO | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 3.6949 | 33.41 | 123.4483
ORSE | COMPOSIÇÃO | 3411 | PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÂO DE TINTA SUPER GALVITE (SHERWIN WILLIAMS OU SIMILAR) - R2 | M2 | 14.13 | 31.67 | 447.4971
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). | M2 | 28.26 | 29.18 | 824.6268
ORSE | INSUMO | 11473 | GONZO | UND | 6 | 7.06 | 42.36
SINAPI | INSUMO | 3106 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO | UND | 2 | 16.12 | 32.24
ORSE | INSUMO | 2718 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO 110X20MM | UND | 9.2374 | 21.11 | 195.001
SINAPI | INSUMO | 38033 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | 0.4 | 88.46 | 35.384
ORSE | INSUMO | 8904 | ALUGUEL DE MÁQUINA SOLDA - 300AMP/220/380V TRIFÁSICA : CAPACIDADE - PEQUENA | H | 1.8475 | 4 | 7.3899
[6 empty] | SUBTOTAL: | 9577.6531
[6 empty] | M2 | 12.3165
[6 empty] | total: | 777.6278
15.1 |  | 12941 | Porta acústica em madeira 0,90 x 2,10, espessura 80mm com visor de 25 x25 cm | UND | 1 | 9069.3768 | 9069.3768
ORSE | COMPOSIÇÃO | 1903 | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | M2 | 0.02 | 521.34 | 10.4268
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88261 | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.75 | 31.99 | 119.9625
SINAPI | COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARHOS COMPLEMENTARES | H | 3.75 | 24.37 | 91.3875
ORSE | INSUMO | 13703 | Porta acústica em madeira 0,90 x 2,10, espessura 80mm com visor de 25 x25 cm | UND | 2 | 4423.8 | 8847.6
11.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | UFBA/400016 | Próprio | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE LINHA DE VIDA PARA SERVIÇOS EM TELHADO | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 313.82 | 313.82
Insumo | UFBA/1010118 | Próprio | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE LINHA DE VIDA PARA SERVIÇOS EM TELHADO | Serviços |  | M | 1 | 313.82 | 313.82
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 313.82

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ORÇAMENTO
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra:
IMRS - Instituto Multidisciplinar de Reabilitação da Saúde - CASA 49 | [11 empty] | APLICAÇÃO DE BDI |  |  |  | Dados para a Curva "S"
Endereço: |  |  |  |  | Área (m²): | Valor Total (R$): |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: |  |  |  | SERVIÇOS | 25% |  |  | 30 | 20.94%
Rua Padre Feijó, 49 - Canela -Salvador- BA |  |  |  |  | 360.65 | 576033.8045 |  | 3 | MÊSES |  |  | EQUIPAMENTOS | 16% |  |  | 60 | 74.11%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [15 empty] | 90 | 100%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) C/B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | CONTROLE DE PERCENTUAL |  | HISTOGRAMA
1 | MOBILIZAÇÃO | 8333.8482 | 1.808% | 2083.4621 | 10417.3103 | 100% | 10417.3103 |  | 0 |  | 0 | 100% |  | 30 | 120624.5999
3 | DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS PRELIMINARES | 4661.192 | 1.011% | 1165.298 | 5826.49 | 100% | 5826.49 |  | 0 |  | 0 | 100% |  | 60 | 306295.3481
4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 2014.35 | 0.4371% | 503.5875 | 2517.9375 | 30% | 755.3813 | 70% | 1762.5562 |  | 0 | 100% |  | 90 | 149113.8565
5 | REVESTIMENTOS | 4919.6464 | 1.068% | 1229.9116 | 6149.558 | 20% | 1229.9116 | 80% | 4919.6464 |  | 0 | 100%
6 | PINTURA | 8836.8479 | 1.918% | 2209.212 | 11046.0599 |  | 0 | 40% | 4418.424 | 60% | 6627.6359 | 100%
7 | PAVIMENTAÇÃO | 14517.7 | 3.15% | 3629.425 | 18147.125 | 20% | 3629.425 | 80% | 14517.7 |  | 0 | 100%
8 | COBERTURA | 14986.057 | 3.252% | 3746.5143 | 18732.5713 | 30% | 5619.7714 | 70% | 13112.7999 |  | 0 | 100%
9 | LOUÇAS E METAIS | 7226.31 | 1.568% | 1806.5775 | 9032.8875 |  | 0 | 20% | 1806.5775 | 80% | 7226.31 | 100%
10 | ESQUADRIAS | 57753.329 | 12.53% | 14438.3322 | 72191.6613 | 20% | 14438.3323 | 50% | 36095.8306 | 30% | 21657.4984 | 100%
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 169.18 | 0.03671% | 42.295 | 211.475 | 100% | 211.475 |  | 0 |  | 0 | 100%
12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 738.08 | 0.1602% | 184.52 | 922.6 | 100% | 922.6 |  | 0 |  | 0 | 100%
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3127.58 | 0.6787% | 781.895 | 3909.475 | 50% | 1954.7375 | 50% | 1954.7375 |  | 0 | 100%
14 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO | 21478.29 | 4.661% | 5369.5725 | 26847.8625 |  | 0 | 80% | 21478.29 | 20% | 5369.5725 | 100%
15 | ACÚSTICA E SONORIZAÇÃO | 193986.1188 | 42.1% | 48496.5297 | 242482.6484 | 20% | 48496.5297 | 60% | 145489.5891 | 20% | 48496.5297 | 100%
16 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 11751.5443 | 2.55% | 2937.8861 | 14689.4304 |  | 0 |  | 0 | 100% | 14689.4304 | 100%
17 | EQUIPAMENTOS | 65000 | 13.09% | 10400 | 75400 | 20% | 15080 | 40% | 30160 | 40% | 30160 | 100%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | 419500.0736 | 90.02% | 99025.0184 | 518525.092 | 20.94% | 108581.9639 | 53.17% | 275716.1512 | 25.89% | 134226.9769 | 100%
0%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | L.D.I. | V.TOTAL(R$) C/B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 46006.97 | 9.984% | 11501.7425 | 57508.7125 | 20.94% | 12042.636 | 53.17% | 30579.1969 | 25.89% | 14886.8796 | 100%
0%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 46006.97 | 9.984% | 11501.7425 | 57508.7125 | 20.94% | 12042.636 | 53.17% | 30579.1969 | 25.89% | 14886.8796 | 100%
0%
| TOTAL GERAL | 465507.0436 | 100% | 110526.7609 | 576033.8045 | 20.94% | 120624.5999 | 53.17% | 306295.3481 | 25.89% | 149113.8565 | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 20.94% | 120624.5999 | 74.11% | 426919.948 | 100% | 576033.8045 | 195.1%
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ORÇAMENTO
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra:
IMRS - Instituto Multidisciplinar de Reabilitação da Saúde - CASA 49 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Endereço: |  |  |  |  | Área (m2): | Valor Total (R$): |  | PRAZO DE EXECUÇÃO:
Rua Padre Feijó, 49 - Canela -Salvador- BA |  |  |  |  | 360.65 | 576033.8045 |  | 3 | MÊSES
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ORÇAMENTO
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra:
IMRS - Instituto Multidisciplinar de Reabilitação da Saúde - CASA 49 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Endereço: |  |  |  |  | Área (m2): | Valor Total (R$): |  | PRAZO DE EXECUÇÃO:
Rua Padre Feijó, 49 - Canela -Salvador- BA |  |  |  |  | 360.65 | 576033.8045 |  | 3 | MÊSES
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ORÇAMENTO
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra:
IMRS - Instituto Multidisciplinar de Reabilitação da Saúde - CASA 49 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Endereço: |  |  |  |  | Área (m2): | Valor Total (R$): |  | PRAZO DE EXECUÇÃO:
Rua Padre Feijó, 49 - Canela -Salvador- BA |  |  |  |  | 360.65 | 576033.8045 |  | 3 | MÊSES

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE OBRAS REFORMAS E ORÇAMENTO
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra / Serviço : |  | Vigência das Leis Sociais:
IMRS - Instituto Multidisciplinar de Reabilitação da Saúde - CASA 49 |  | NOVEMBRO/2025
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 5 | 5 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 21.8 | 21.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.98 | 0 | 17.98 | 0
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.86 | 0.65 | 0.86 | 0.65
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 11.07 | 8.33 | 11.07 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.74 | 0.56 | 0.74 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.14 | 0 | 2.14 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.92 | 8.97 | 11.92 | 8.97
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | TOTAL | 48.88 | 18.66 | 48.88 | 18.66
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.49 | 4.13 | 5.49 | 4.13
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 2.36 | 1.77 | 2.36 | 1.77
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.97 | 2.24 | 2.97 | 2.24
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.35
C | TOTAL | 11.41 | 8.59 | 11.41 | 8.59
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 10.1 | 3.65 | 17.99 | 6.87
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.47 | 0.35 | 0.49 | 0.37
D | TOTAL | 10.57 | 4 | 18.48 | 7.24
| TOTAL (A+B+C+D) | 92.66 | 53.05 | 115.57 | 71.29

## BDI SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ORÇAMENTO
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE SERVIÇOS
IMRS - Instituto Multidisciplinar de Reabilitação da Saúde - CASA 49
BDI APLICADO NA LICITAÇÃO |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)
Total do Grupo C = |  | 6.15% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% | 20.34% | 22.12% | 25%
25%
Nota:
(*) Declaro que considerando a Lei complementar nº 116/2003, a taxa de incidência do ISS pode ser de 2 a 5%. Para este objeto aplica-se portanto a alíquota adotada pela Prefeitura do Salvador de 5% sobre o valor da prestação do serviço, ou seja, 5% sobre a mão-de-obra e considerada essa última 50% do custo total da obra, então 5% x 50% = 2,5%.
(**) Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do orçamento foi NÃO DESONERADO e que esta é a alternativa mais adequada, no momento, para a Administração Pública.
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## BDI EQUIPAMENTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ORÇAMENTO
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS
IMRS - Instituto Multidisciplinar de Reabilitação da Saúde - CASA 49
BDI APLICADO NA LICITAÇÃO |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 0.59% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos | 0.8% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras | 1% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central | 4% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 6.39%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 5% | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 5%
3.00 | Impostos
C-1 | PIS / PASEP | 0.65%
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 0%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 3.65% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 16% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
16%
Nota:
(*) Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do orçamento foi NÃO DESONERADO e que esta é a alternativa mais adequada, no momento, para a Administração Pública.
Planilha Protegida exceto os itens em azul