## SERVIÇOS
MARCA EMPRESA
2018-01-08 13:48
Obra: |  |  | Data:
Construção da Coordenadoria de Tecnologias Educacionais da SEAD |  |  | SETEMBRO/2017
Endereço: |  |  | Área (m²):
Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia |  |  | 97.45
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITARIO | PREÇO TOTAL
1 | 12.09.2017 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 16 |  | 0 | #DIV/0!
1.2 | 41598 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
1.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 |  | 0 | #DIV/0!
1.4 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 7.48 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
2.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO PERÍODO - 4 HORAS POR DIA) | MÊS | 3 |  | 0 | #DIV/0!
2.2 | 00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M | MÊS | 3 |  | 0 | #DIV/0!
2.3 | DNIT | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO | MÊS | 3 |  | 0 | #DIV/0!
2.4 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 |  | 0 | #DIV/0!
3 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 | 85418 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO | M | 40 |  | 0 | #DIV/0!
3.2 | 85407 | REMOÇÃO DE FIAÇÃO | M | 120 |  | 0 | #DIV/0!
3.3 | 85334 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | M2 | 29.1 |  | 0 | #DIV/0!
3.4 | 85333 | RETIRADA DE METAIS SANITÁRIOS (CHUVEIROS, TORNEIRAS, ETC.) | UND | 10 |  | 0 | #DIV/0!
3.5 | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (LOUÇAS) | UND | 7 |  | 0 | #DIV/0!
3.6 | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS | M3 | 6.483 |  | 0 | #DIV/0!
3.7 | S00016 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO | M2 | 4.5 |  | 0 | #DIV/0!
3.8 | 85416 | REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS | UND | 15 |  | 0 | #DIV/0!
3.9 | 85332 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | UND | 10 |  | 0 | #DIV/0!
3.10 | 85372 | DEMOLICAO DE FORRO | M2 | 99.65 |  | 0 | #DIV/0!
3.11 | S00018 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO | M2 | 99.65 |  | 0 | #DIV/0!
3.12 | 85334 | REMOÇÃO DE ARMÁRIOS | M2 | 19.551 |  | 0 | #DIV/0!
3.13 | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS (SOB O ARMÁRIO) | M3 | 1.1172 |  | 0 | #DIV/0!
3.14 | S08387 | REMOÇÃO DE BANCADA | M2 | 6.28 |  | 0 | #DIV/0!
3.15 | 85362 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO | M2 | 3.24 |  | 0 | #DIV/0!
3.16 | S07213 | RETIRA DE AR CONDICIONADO | UND | 3 |  | 0 | #DIV/0!
3.17 | S03250 | RETIRADA DE VENTILADOR | UND | 6 |  | 0 | #DIV/0!
3.18 | S07224 | REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
3.19 | S03747 | REMOÇÃO, LAVAGEM, E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, TIPO COLONIAL, DE OLARIA, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ARAME DE COBRE Nº12 | M2 | 54.56 |  | 0 | #DIV/0!
3.20 | 85408 | REMOÇÃO DE PEITORIL | M2 | 4 |  | 0 | #DIV/0!
3.21 | 85421 | REMOCAO DE VIDRO COMUM | M2 | 20 |  | 0 | #DIV/0!
3.22 | S00022 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO | M2 | 44.1 |  | 0 | #DIV/0!
3.23 | 88036 | TRANSPORTE HORIZONTAL | M3 | 40 |  | 0 | #DIV/0!
3.24 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 40 |  | 0 | #DIV/0!
3.25 | 95302 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA | M3XKM | 800 |  | 0 | #DIV/0!
4 |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1 | 87472 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) | M2 | 109.26 |  | 0 | #DIV/0!
4.2 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.5 |  | 0 | #DIV/0!
4.3 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 13.2 |  | 0 | #DIV/0!
4.4 | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 7.5 |  | 0 | #DIV/0!
4.5 | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 29.42 |  | 0 | #DIV/0!
5 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1 | 90902 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2, ESPESSURA 5CM. A MANTA ACÚSTICA DEVE SER INSTALADA ATÉ 15CM DE ALTURA | M2 | 44.8795 |  | 0 | #DIV/0!
5.2 | 87737 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. | M2 | 52.5705 |  | 0 | #DIV/0!
5.3 | S10378 | PISO EM MANTA VINÍLICA ACÚSTICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO (PI.01) | M2 | 16.43 |  | 0 | #DIV/0!
5.4 | S10378 | PISO EM MANTA VINÍLICA ACÚSTICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO (PI.02) | M2 | 27.65 |  | 0 | #DIV/0!
5.5 | S04850 | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN OU SIMILAR, 03 DEMÃOS | M2 | 52.5705 |  | 0 | #DIV/0!
5.6 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM | M2 | 52.5705 |  | 0 | #DIV/0!
5.7 | S02253 | RODAPÉ EM GRANITO, H = 10 CM, E = 2,0 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I | M | 85.0199 |  | 0 | #DIV/0!
5.8 | S10378 | RODAPÉ INTEGRADO COM A MANTA VINÍLICA H=15CM | M2 | 5.33 |  | 0 | #DIV/0!
5.9 | 94975 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - RAMPA | M3 | 0.486 |  | 0 | #DIV/0!
5.10 | 72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA (RAMPA) | M2 | 3.24 |  | 0 | #DIV/0!
6 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M2 | 218.52 |  | 0 | #DIV/0!
6.2 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPES | M2 | 194.985 |  | 0 | #DIV/0!
6.3 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL | M2 | 23.535 |  | 0 | #DIV/0!
6.4 | S04850 | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR, 03 DEMÃOS | M2 | 23.535 |  | 0 | #DIV/0!
6.5 | S04312 | REVESTIMENTO CERÂMICO 30X40CM CONFORME ESPECIFICAÇÃO | M2 | 23.535 |  | 0 | #DIV/0!
6.6 | 00039700 | MANTA DE ALTA DENSIDADE ALBICON SOUNDSOFT OU SIMILAR | M2 | 7.6 |  | 0 | #DIV/0!
6.7 | 00039432 | FITA DE BORRACHA AUTOADESIVA 10X10MM | M | 18.8 |  | 0 | #DIV/0!
6.8 | S09595 | FITA DE FELTRO AUTOADESIVA 50MMX5MM | M | 3.1 |  | 0 | #DIV/0!
6.9 | COMPOSIÇÃO | ISOLAMENTO ACUSTICO COM CHAPA DE GESSO ACARTONADO 12,5MM E PAINEL EM LÃ DE PET CONFORME ESPECIFICAÇÃO | M2 | 101.35 |  | 0 | #DIV/0!
7 |  | FORRO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 | M2 | 4.12 |  | 0 | #DIV/0!
7.2 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. | M2 | 4.12 |  | 0 | #DIV/0!
7.3 | S08624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 4.12 |  | 0 | #DIV/0!
7.4 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M2 | 4.12 |  | 0 | #DIV/0!
7.5 | COMPOSIÇÃO | FORRO SISTEMA DRYWALL CONFORME ESPECIFICAÇÃO (FI.01) | M2 | 44.35 |  | 0 | #DIV/0!
7.6 | S12024 | FORRO OWA CONSTELLATION OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 48.98 |  | 0 | #DIV/0!
8 |  | PINTURA INTERNA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1 | 84647 | PINTURA EPOXI CONFORME ESPECIFICAÇÃO INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | M2 | 61.9 |  | 0 | #DIV/0!
8.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 197.5172 |  | 0 | #DIV/0!
8.3 | S08624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 197.5172 |  | 0 | #DIV/0!
8.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 197.5172 |  | 0 | #DIV/0!
8.5 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO (PORTÕES E GRADIS). | M2 | 23.48 |  | 0 | #DIV/0!
9 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | PORTAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.1 | S09982 | PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA 0,90X2,10M (P1) | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
9.2 | S09982 | PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA 0,90X2,10M (P1-V) | UND | 2 |  | 0 | #DIV/0!
9.3 | S01816 | VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 4MM 0,20X1,05M | UND | 3 |  | 0 | #DIV/0!
9.4 | S08964 | PORTA EM MADEIRA ACÚSTICA 1,30X2,10M CONFORME ESPECIFICAÇÃO (P2) | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
9.5 | S04723 | PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA 1,30X2,10M (P3) | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
9.6 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO VENEZIANA INCLUSIVE FERRAGENS 1,30X2,10M (P4) | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
9.7 | S10891 | PORTÃO EM GRADE DE FERRO CONFORME PROJETO 1,50X2,20M (P5-F) | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
9.8 | S04723 | PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA DE CORRER 1,30X2,10M (P6) | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
9.9 | I09212 | PORTA EM MADEIRA ACÚSTICA 0,90X2,10M CONFORME ESPECIFICAÇÃO (P7) | UND | 2 |  | 0 | #DIV/0!
|  | JANELAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.10 | COTAÇÃO ALUMAR | JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,00X1,70M (J1) | UND | 4 |  | 0 | #DIV/0!
9.11 | COTAÇÃO ALUMAR | JANELA TIPO MAXIM-AIR EM ALUMÍNIO LINHA GOLD OU SIMILAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0,50X1,00M (J2) | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
9.12 | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 7.3 |  | 0 | #DIV/0!
ELEMENTOS DE FECHAMENTO
9.13 | S12655 | GRELHA EM ALUMÍNIO 325X525MM (A-1) | UND | 3 |  | 0 | #DIV/0!
9.14 | 91341 | FECHAMENTO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA 1,30X0,44M (A-2) | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
9.15 | S01871 | GRADIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1,00X1,90M (G1) | UND | 4 |  | 0 | #DIV/0!
9.16 | S01871 | GRADIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 0,70X1,20M (G2) | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
9.17 | COMPOSIÇÃO | ESQUADRIA ISOLANTE EM VIDRO DUPLO LAMINADO 1,80X1,00M (EI.03) | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.1 | S07759 | LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.2 | COMPOSIÇÃO | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, CJ.DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL VEDAÇÃO, TUBO LIGAÇÃO CROMADO, ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX. DESCARGA | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.3 | S08235 MOD | VÁLVULA HYDRA DUO FLUX 2545 DECA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.4 | COMPOSIÇÃO | ACABAMENTO PARA VÁLVULA HYDRA ECO CONFORTO COM CONVERSOR CROMADO DECA | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.5 | COMPOSIÇÃO | PROTETOR DE IMPACTO EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304 90X40CM | UND | 2 |  | 0 | #DIV/0!
10.6 | COMPOSIÇÃO | TORNEIRA COM ALAVANCA PARA LAVATÓRIO DE MESA DECAMATIC 1173.C.CONF CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO CROMADO DECA OU SIMILAR | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.7 | COMPOSIÇÃO | BARRA DE APROXIMAÇÃO EM AÇO INOX RETA L=40CM, 1 1/2 | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.8 | COMPOSIÇÃO | BARRA DE APOIO TIPO U PARA LAVATÓRIO, EM AÇO INOX 304, D=1 1/2'', 25X26CM | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.9 | COMPOSIÇÃO | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L=80CM, #=1 1/2 | UND | 2 |  | 0 | #DIV/0!
10.10 | COMPOSIÇÃO | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L=70CM, #=1 1/2 | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.11 | COMPOSIÇÃO | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L=60CM, #=1 1/2 | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.12 | COMPOSIÇÃO | ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL, INCL PLACA TÁTIL EM ALTO RELEVO E BRAILLE ESCRITO: "EMERGÊNCIA: ACIONAR O BOTÃO" | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.13 | 74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO (0,40X0,90M) | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.14 | S09721 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP= 2CM 25X35 CM, CHANFRADA COM BORDAS ARREDONDADAS | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.15 | S03708 | CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C37, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.16 | S07609 | SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, DA JSN, REF. J7 OU SIMILAR | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.17 | 00037400 | PORTA PAPEL HIGIENICO EM ABS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.18 | S07610 | PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRÍLICO, DA JSN, REF. N7 OU SIMILAR | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.19 | MADEIRAMADEIRA.COM.BR | LIXEIRA CÁPSULA (20,3 X 20,3 X 65 CM) SEM TAMPA INOX 20 LITROS TRAMONTINA OU SIMILAR | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.20 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
10.21 | TOTALACESSIBILIDADE | PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO/SÍMBOLOS ACRÍLICO TECH TALK NFC 20X15CM - USO SINALIZ. DE PORTAS DIV. (03 OU 04 PALAVRAS COM SIMBOLOS. EX. SANITÁRIO MASCULINO ACESSÍVEL / SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO ACESSÍVEL) | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
11 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.1 | S01201 | REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA | UND | 2 |  | 0 | #DIV/0!
11.2 | S01682 | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO | UND | 2 |  | 0 | #DIV/0!
11.3 | 90446 | RASGO EM CONTRAPISO | M | 6 |  | 0 | #DIV/0!
11.4 | 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
11.5 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 6 |  | 0 | #DIV/0!
11.6 | 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1 | S07327 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CIRL, DA PHILIPS, EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADA | UND | 22 |  | 0 | #DIV/0!
12.2 | 00039387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UND | 44 |  | 0 | #DIV/0!
12.3 | COMPOSIÇÃO | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X65W, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO 2X58W E LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM DE 58W | UND | 4 |  | 0 | #DIV/0!
12.4 | COMPOSIÇÃO | PROJETOR PARA LÂMPADA HALÓGENA DE 500W, INCLUSIVE REATOR, LÂMPADA E SOQUETE | UND | 3 |  | 0 | #DIV/0!
12.5 | 12295 | SOQUETE BASE G13 MPARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UND | 104 |  | 0 | #DIV/0!
12.6 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 75.4 |  | 0 | #DIV/0!
12.7 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 28.2 |  | 0 | #DIV/0!
12.8 | COMPOSIÇÃO | TOMADA LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILIAR 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 33 |  | 0 | #DIV/0!
12.9 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.3 |  | 0 | #DIV/0!
12.10 | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.2 |  | 0 | #DIV/0!
12.11 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.3 |  | 0 | #DIV/0!
12.12 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER MINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 19.9 |  | 0 | #DIV/0!
12.13 | 91171 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTO | M | 39.7 |  | 0 | #DIV/0!
12.14 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 997.8 |  | 0 | #DIV/0!
12.15 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 3 |  | 0 | #DIV/0!
12.16 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 4 |  | 0 | #DIV/0!
12.17 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 29 |  | 0 | #DIV/0!
12.18 | COMPOSIÇÃO | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 3/ 4'', APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 26 |  | 0 | #DIV/0!
12.19 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 7 |  | 0 | #DIV/0!
12.20 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TER MINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 2 |  | 0 | #DIV/0!
12.21 | 93013 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 2 |  | 0 | #DIV/0!
12.22 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UND | 14 |  | 0 | #DIV/0!
12.23 | COMPOSIÇÃO | TAMPA PVC PARA CONDULETE 3/4" - 1 FUNÇÃO - HEXAGONAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 |  | 0 | #DIV/0!
12.24 | COMPOSIÇÃO | TAMPA PVC PARA CONDULETE 3/4" - 2 FUNÇÕES - HEXAGONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 14 |  | 0 | #DIV/0!
12.25 | COMPOSIÇÃO | TRELIÇA AÇO REF. TRUSST ST25 C/ FLANGE TUBOS 1 1/2" X 3/32" LIGA ESTRUTURAL 6082-T6 | M | 18.96 |  | 0 | #DIV/0!
12.26 | COMPOSIÇÃO | QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA - SOBREPOR, BARR. TRIF., DISJ. GERAL, - DIN (REF. MORATORI) CAP. 50 DISJ. UNIP. - IN BARR. 225 A | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
13 |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.1 | S05082 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU. | M | 38.85 |  | 0 | #DIV/0!
13.2 | STRAR | AR CONDICIONADO SPLIT SAMSUNG DIGITAL OU SIMILAR COM SELO PROCEL A, SERPENTINA DE COBRE, INVERTER 12000 BTU/H | UND | 2 |  | 0 | #DIV/0!
13.3 | STRAR | AR CONDICIONADO SPLIT SAMSUNG DIGITAL OU SIMILAR COM SELO PROCEL A, SERPENTINA DE COBRE, INVERTER 18000 BTU/H | UND | 2 |  | 0 | #DIV/0!
13.4 | 00039841 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM PISO TETO 36.000 BTU/h (3,0TR) | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
13.5 | S04465 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | UND | 4 |  | 0 | #DIV/0!
13.6 | S04474 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO-TETO | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
13.7 | COMPOSIÇÃO | TUBULAÇÃO EM PVC DE 32MM INCL CONEXÕES- DRENO | M | 38.13 |  | 0 | #DIV/0!
13.8 | 90447 | RASGO DE PAREDE PARA TUBULAÇÃO | M | 12.5 |  | 0 | #DIV/0!
13.9 | 90445 | RASGO DE PISO PARA TUBULAÇÃO | M | 25.63 |  | 0 | #DIV/0!
13.10 | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA | M | 12.5 |  | 0 | #DIV/0!
14 |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14.1 | S09634 | MANTA DE ALUMÍNIO, SUBCOBERTURA DE TELHADO, FRESHFOIL DA TÉGULA OU SIMILAR | M2 | 60 |  | 0 | #DIV/0!
14.2 | 94440 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA | M2 | 10 |  | 0 | #DIV/0!
14.3 | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS | M2 | 10 |  | 0 | #DIV/0!
15 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
15.1 | COMPOSIÇÃO | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TIGRE OU SIMILAR 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 33 |  | 0 | #DIV/0!
15.2 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") | M | 30 |  | 0 | #DIV/0!
15.3 | COMPOSIÇÃO | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 11 |  | 0 | #DIV/0!
15.4 | S07138 | CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP | M | 305 |  | 0 | #DIV/0!
15.5 | 73768/004 | CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) | M | 30 |  | 0 | #DIV/0!
15.6 | S08439 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19 X 8U X 450MM | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.7 | S10727 MOD | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 30 PORTAS CAT 3 | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.8 | S11229 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH PANEL COM 24 PORTAS CAT.6 | UND | 1 |  | 0 | #DIV/0!
15.8 | 91167 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS | M | 30 |  | 0 | #DIV/0!
16 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M2 | 20 |  | 0 | #DIV/0!
16.2 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. | M2 | 20 |  | 0 | #DIV/0!
16.3 | S03967 | REMOÇÃO DE PINTURA COM APLICAÇÃO 01 DEMÃO DE REMOVEDOR DE TINTA, MARCA CORAL OU SIMILAR | M2 | 49.776 |  | 0 | #DIV/0!
16.4 | S08624 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES | M2 | 20 |  | 0 | #DIV/0!
16.5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 69.776 |  | 0 | #DIV/0!
17 |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17.1 | 85334 | REMOÇÃO DE PLACA DE OBRA | M2 | 7.48 |  | 0 | #DIV/0!
17.2 | 73467 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST | H | 16 |  | 0 | #DIV/0!
17.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 32 |  | 0 | #DIV/0!
17.4 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 97.45 |  | 0 | #DIV/0!
17.5 | 88036 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3 | 10 |  | 0 | #DIV/0!
17.6 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 10 |  | 0 | #DIV/0!
17.7 | 95302 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | M3XKM | 200 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL I: | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | B.D.I.: |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | TOTAL: | 0 | #DIV/0!

## QUANTITATIVOS
[6 empty] | RETIRADA DE ESQUADRIAS | QUANT. (M2) |  |  | REMOÇÃO BANCADA
| REVESTIMENTO | CHAPISCO | MASSA ÚNICA |  |  | ESTUDIO | 5.08
| ESTUDIO | 10.16 | 10.16 |  |  | COORDENAÇÃO | 5.67
QUANTITATIVOS | COORDENAÇÃO |  |  |  |  | ANTECÂMARA | 1.89
| ANTECÂMARA |  |  |  |  | SANITÁRIO | 1.26
| SANITÁRIO |  |  |  |  | RECEPÇÃO
| RECEPÇÃO |  |  |  |  | EDIÇÃO | 5.29
| EDIÇÃO | 10.58 | 10.58 |  |  | DESIGN MULTIMÍDIA/EDITORAÇÃO
| DESIGN MULTIMÍDIA/EDITORAÇÃO |  |  |  |  | VESTIARIO
| VESTIARIO | [5 empty] | 19.19
| LOUÇAS, METAIS E DIVERSOS | LAVATÓRIO DE PAREDE MONTE CARLO - fab. DECA | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA BACIA VOGUE PLUS - LINHA CONFORTO - BRA - fab. DECA. | BARRA DE APOIO |  | ESPEÇHO TIPO CRISTAL 4MM (60X80), FIXADOS SOBRE COMPENSADO NAVAL E GUARDENECIDO COM MOLDURA DE ALUMÍNIO. | PORTA PAPEL TOLHA | SABONETEIRA LÍQUIDA |  | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO | TORNEIRA TEMPORIZADORA DECAMATIC ECO MESA – CR, fab. DECA. | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Registro de gaveta com acabamento TARGA, Cód. 1509 , Fab. DECA | LIGAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA Tubo de ligação c/ anel expansor para bacia, fab. DECA | LIGAÇÃO DE LAVATÓRIO Ligação flexível, fab. DECA. | SIFÃO P/ LAVATÓRIO EM AÇO INOX DN25 x DN40 (1 x 1 1/2), fab. DECA | PLACAS DE PVC (M2)
| ESTUDIO | [14 empty] | S
COORDENAÇÃO
ANTECÂMARA
| SANITÁRIO | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
RECEPÇÃO
EDIÇÃO
DESIGN MULTIMÍDIA/EDITORAÇÃO
VESTIARIO
DEMOLIÇÃO
| AREA |  |  | ESQUADRIA | ALVENARIA |  |  |  | REVESTIMENTO | BANCADA | RETIRADA DE LOUÇAS | RETIRADA DE VASOS SANITARIOS
| EDIÇÃO/DESIGN MULTIMIDIA | 34.35 |  | 2.25 | COMPRIMENTO | ALTURA | ESPESSURA |  |  | 2.91 | 1
| RECEPÇÃO/VESTIÁRIO/ESTÚDIO | 44.78 |  | 1.5 | 4 | 3 | 0.15 | 1.8 | 12 | 2.6
| SANITÁRIO/COORDENAÇÃO | 20.52 |  | 1.5 | 0.55 | 3 | 0.13 | 0.2145 | 1.65 | 0.77
| TOTAL | 99.65 |  | 1.5 | 1 | 3 | 0.15 | 0.45 | 3 | 6.28
|  |  |  | 1.5 | 1.87 | 3 | 0.15 | 0.8415 | 5.61
|  |  |  | 2.25 | 2.48 | 3 | 0.15 | 1.116 | 7.44
|  |  |  | 2 | 0.75 | 3 | 0.13 | 0.2925 | 2.25
|  |  |  | 2.25 | 1.12 | 3 | 0.15 | 0.504 | 3.36
|  |  |  | 1.85 | 0.9 | 3 | 0.13 | 0.351 | 2.7
|  |  |  | 1.85 | 1.12 | 3 | 0.15 | 0.504 | 3.36
|  |  |  | 1.85 | 2.73 | 1 | 0.15 | 0.4095 | 2.73
1.85
|  |  |  | 1.85 |  |  | TOTAL | 6.483 | 44.1
1.85
3.25
29.1
|  |  |  | PISO | RODAPÉ | TETO | PAREDE |  |  |  | REGULARIZAÇÃO DE PISO
| TÉRREO | ÁREA | PERIMÉTRO | PORCELANATO PALHA 60 X 60 CM | GRANITO CINZA CORUMBÁ | FORRO EM PLACA DE GESSO | TINTA ACRÍLICA/EPÓXI BASE ÁGUA | TINTA ACRÍLICA BRANCO GELO |  | CERAMICA ESMALT. 30 40
| ESTUDIO | 28.99 | 22.4 | 28.99 | 20.4 | 28.99 | 61.9 |  |  |  | 28.99
| COORDENAÇÃO | 13.08 | 15.3599 | 13.08 | 14.4599 | 13.08 |  | 43.2577 |  |  | 13.08
| ANTECÂMARA | 5.51 | 10.8 | 5.51 | 5.1 | 5.51 |  | 20.97 |  |  | 5.51
| SANITÁRIO | 4.12 | 8.5 | 4.12 | 7.6 | 4.12 |  |  |  | 23.535 | 4.12
| RECEPÇÃO | 10.27 | 12.94 | 10.27 | 9.44 | 10.27 |  | 32.117 |  |  | 10.27
| EDIÇÃO | 14.94 | 15.48 | 14.94 | 13.68 | 14.94 |  | 41.634 |  |  | 14.94
| DESIGN MULTIMÍDIA/EDITORAÇÃO | 18.88 | 17.62 | 18.88 | 15.82 | 18.88 |  | 46.561 |  |  | 18.88
| VESTIARIO | 1.66 | 5.15 | 1.66 | 3.85 | 1.66 |  | 12.9775 |  |  | 1.66
| TOTAL: | 97.45 |  | 97.45 | 90.3499 | 97.45 | 61.9 | 197.5172 | 0 | 23.535 | 97.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL DRY WALL | #REF!
[19 empty] | TOTAL DIV. BANHEIRO | #REF!
|  | SOMATÓRIO DAS ÁREAS DE TIPO DE PISO: | 97.45 | [15 empty] | TOTAL ALVENARIA | #REF!
[19 empty] | TOTAL LAVATÓRIO: | #REF!
|  |  | ALVENARIA A CONSTRUIR | COMPRIMENTO HORIZONTAL | COMPRIMENTO VERTICAL | [13 empty] | TOTAL LAVATÓRIO PNE: | #REF!
|  |  |  | 5.17 | 6.65 | [13 empty] | BACIA SANITÁRIA: | #REF!
|  |  |  | 3.82 | 4.52 | [13 empty] | BACIA SANITÁRIA PNE: | #REF!
|  |  |  | 9.26 | [14 empty] | PIA: | #REF!
[19 empty] | MICTÓRIO: | #REF!
|  |  | SUBTOTAL: | 18.25 | 11.17 | [13 empty] | TANQUE: | #REF!
|  |  | TOTAL: | 29.42 | [14 empty] | CHUVEIRO: | #REF!
|  |  | PÉ-DIREITO: | 3
|  |  | ÁREA: | 88.26
ABATIMENTOS DAS ESQUADRIAS:
|  |  | FECHAMENTO DE VÃOS COM ALVENARIA DUPLA: | 21
|  |  | ÁREA DE ALVENARIA A CONSTRUIR: | 109.26
RAMPA:
| LARGURA: | 1.2
| COMPRIMENTO: | 2.7
| ALTURA MÁXIMA | 0.15
| TOTAL: | 0.486 | M3
| ÁREA: | 3.24

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA |  |  |  | ATUALIZAÇÃO: | 2018-01-08 13:48
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Construção da Coordenadoria de Tecnologias Educacionais da SEAD |  |  |  | SETEMBRO/2017
Endereço: |  |  |  | Área (m²):
Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia |  |  |  | 97.45
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.67
|  | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.47
|  | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.61
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.79
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 15.02
|  | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.63
|  | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 20.74
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21.75
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR | 17.64
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 22
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.83
|  | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 19.18
|  | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.09
REVESTIMENTOS
6.9 |  |  | ISOLAMENTO ACUSTICO COM CHAPA DE GESSO ACARTONADO 12,5MM E PAINEL EM LÃ DE PET CONFORME ESPECIFICAÇÃO | M2 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COTAÇÃO | ARTESANA | MANTA EM LÃ DE PET | M2 | 1.05 | 82.88 | 87.024
| INSUMO | S10091 | REVESTIMENTO DE PAREDE COM PLACA DE GESSO ACARTONADO | M2 | 1.05 | 20 | 21
| COMPOSIÇÃO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.47 | 10.735
| COMPOSIÇÃO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.61 | 8.805
[6 empty] | total: | 127.564
FORRO
7.5 |  |  | FORRO SISTEMA DRYWALL CONFORME ESPECIFICAÇÃO (FI.01) | M2 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | S08790 | ISOLANTE TERMOACÚSTICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO | M2 | 1.05 | 30.03 | 31.5315
| INSUMO | S02253 | CHAPA DUPLA DE GESSO ACARTONADO | M2 | 2.1 | 11.34 | 23.814
| INSUMO | ARTESANA | MANTA EM LÃ DE PET | M2 | 0.525 | 82.88 | 43.512
| COMPOSIÇÃO | S11492 | FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MODELO FGE OU SIMILAR, INSTALADO | M2 | 1.05 | 72.33 | 75.9465
| COMPOSIÇÃO | S09083 | FORRO SONEX OU SIMILAR | M2 | 1.05 | 70 | 73.5
| COMPOSIÇÃO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.47 | 21.47
| COMPOSIÇÃO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.61 | 17.61
[6 empty] | total: | 287.384
ESQUADRIAS
9.17 |  |  | ESQUADRIA ISOLANTE EM VIDRO DUPLO LAMINADO 1,80X1,00M (EI.03) | M2 |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSIÇÃO | S08972 | PERFIL DE ALUMÍNIO | M | 5.88 | 24.95 | 146.706
| INSUMO | 10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM | M2 | 1.98 | 182.91 | 362.1618
| INSUMO | 10497 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO | M2 | 1.98 | 750.53 | 1486.0494
| INSUMO | S11922 | FITA ADESIVA 3M OU SIMILAR ROLO COM 20 M | UND | 1 | 12.55 | 12.55
| INSUMO | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UND | 5 | 10.23 | 51.15
| INSUMO | LOJASSYNTH.COM | SILICA GEL AZUL 2 A 4MM MESH 5 A 8 | KG | 1 | 58.11 | 58.11
| COMPOSIÇÃO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 21.47 | 171.76
| COMPOSIÇÃO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 17.61 | 281.76
[6 empty] | total: | 2570.2472
LOUÇAS E METAIS
10.5 |  |  | PROTETOR DE IMPACTO EM AÇO INOXIDAVEL AISI 304 90X40CM | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 12760 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 | M2 | 0.36 | 719.78 | 259.1208
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.79 | 21.79
[6 empty] | total: | 280.9108
10.10 |  |  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L=70CM #1 1/2 | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 | UND | 1 | 116.67 | 116.67
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.79 | 21.79
[6 empty] | total: | 138.46
10.6 |  |  | TORNEIRA COM ALAVANCA PARA LAVATÓRIO DE MESA DECAMATIC 1173.C.CONF CONFORTO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO CROMADO DECA OU SIMILAR | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | S00981 | FITA VEDA ROSCA 18MM | M | 0.5 | 0.18 | 0.09
| INSUMO | TORNEIRAELETRONICA | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO DECAMATIC ECO 1173.C.CONF DECA | UND | 1 | 511.96 | 511.96
| COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.75 | 10.875
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.02 | 7.51
[6 empty] | total: | 530.435
10.7 |  |  | BARRA DE APROXIMAÇÃO EM AÇO INOX RETA L=40CM, 1 1/2 | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | I02062 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=40 CM, D=38.1 MM | UND | 1 | 159.9 | 159.9
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 21.79 | 6.537
[6 empty] | total: | 166.437
10.8 |  |  | BARRA DE APOIO TIPO U PARA LAVATÓRIO, EM AÇO INOX 304, D=1 1/2'', 25X26CM | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | I12228 | BARRA DE APOIO LATERAL EM AÇO INOX | UND | 1 | 180.29 | 180.29
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 21.79 | 6.537
[6 empty] | total: | 186.827
10.2 |  |  | BACIA CONVENCIONAL COM ASSENTO, SEM ABERTURA FRONTAL, VOGUE PLUS CONFORTO P.510.17 (H=44CM) OU SIMILAR | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | I00669 | FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO,DECA SP13 OU SIMILAR | CJ | 1 | 26.45 | 26.45
| INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA 18MM | M | 0.6 | 0.237 | 0.1422
| INSUMO | I02885 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL PARA DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR | UND | 1 | 445.14 | 445.14
| INSUMO | I12620 | ASSENTO VOGUE PLUS GELO REF.: AP50 | UND | 1 | 121.29 | 121.29
| COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.75 | 43.5
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.02 | 30.04
| INSUMO | 6138 | VEDAÇÃO PVC, 100MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | UND | 1 | 1.54 | 1.54
| INSUMO | 6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO(PVC OU ABS) BRANCO 1/2"X30CM | UND | 1 | 2.77 | 2.77
| INSUMO | 12612 | CONJUNTO DE LIGAÇÃO (TUBO + CANOPLA) PVC RIGIDO C/TUBO 1.1/2"X20CM P/BACIA SANITARIA | UND | 1 | 4.69 | 4.69
[6 empty] | total: | 675.5622
10.9 |  |  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L=80CM, #=1 1/2 | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 | UND | 1 | 124.4 | 124.4
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.79 | 21.79
[6 empty] | total: | 146.19
10.10 |  |  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L=70CM, #=1 1/2 | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 | UND | 1 | 116.67 | 116.67
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.79 | 21.79
[6 empty] | total: | 138.46
10.11 |  |  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L=60CM, #=1 1/2 | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | UND | 1 | 105.05 | 105.05
| COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.79 | 21.79
[6 empty] | total: | 126.84
10.12 | INEL |  | ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL, INCL PLACA TÁTIL EM ALTO RELEVO E BRAILLE ESCRITO: "EMERGÊNCIA: ACIONAR O BOTÃO" | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COTAÇÃO | TORNEIRA ELETRONICA | ALARME PARA BANHEIRO DE DEFICIENTE DE ACORDO COM NBR9050 BIVOLT 69.046 | UND | 1 | 460.25 | 460.25
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22 | 22
[6 empty] | total: | 482.25
10.4 | INEL |  | ACABAMENTO PARA VÁLVULA HYDRA ECO CONFORTO COM CONVERSOR CROMADO DECA | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COTAÇÃO | TORNEIRA ELETRONICA | Acabamento para Válvula Hydra Eco Conforto com Conversor Cromado Deca | UND | 1 | 299.79 | 299.79
| COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22 | 2.2
[6 empty] | total: | 301.99
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.3 | INEL | 07327/ORSE | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 2X65W, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO 2X58W E LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM DE 58W | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.83 | 17.83
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22 | 22
| INSUMO | S06844 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS, EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADA | UND | 1 | 141.51 | 141.51
| INSUMO | FG.COM.BR | REATOR ELETRÔNICO AFP 2X65/58W 220V EB2-58A26 - PHILIPS | UND | 1 | 82.72 | 82.72
| INSUMO | VLPCOMERCIAL | LÂMPADA FLUORESCENTE PHILIPS 58W TLD T8 4000K (NEUTRA) | UND | 2 | 9.94 | 19.88
[6 empty] | total: | 283.94
12.4 | INEL | 00612/ORSE | PROJETOR PARA LÂMPADA HALÓGENA DE 500W, INCLUSIVE REATOR,LÂMPADA E SOQUETE | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 17.83 | 29.4195
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 22 | 36.3
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | LÂMPADA HALÓGENA PALITO 500W 220V R7S | UND | 1 | 4.46 | 4.46
| COTAÇÃO | MAKOSTORE | PROJETOR QUARTZ LIGHT 300/600 COM LÂMPADA DE 650 W | UND | 1 | 175 | 175
[6 empty] | total: | 245.1795
12.18 | INEL | 95806 | CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 3/ 4'', APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2889 | 17.83 | 5.1511
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2889 | 22 | 6.3558
| INSUMO | 39334 | CONDULETE EM PVC TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" | UND | 1 | 5.58 | 5.58
| INSUMO | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UND | 2 | 0.16 | 0.32
[6 empty] | total: | 17.4069
12.23 | INEL | 10909/ORSE | TAMPA PVC PARA CONDULETE 3/4" - 1 FUNÇÃO - HEXAGONAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22 | 2.2
| INSUMO | 39352 | TAMPA PARA CONDULETE EM PVC, COM TOMADA HEXAGONAL | UND | 1 | 2.1 | 2.1
[6 empty] | total: | 4.3
12.24 | INEL | 10909/ORSE | TAMPA PVC PARA CONDULETE 3/4" - 2 FUNÇÕES - HEXAGONAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22 | 2.2
| INSUMO | LOJAELETRICA | TAMPA PVC CINZA ESCURO 2 TOMADAS HORIZONTAL CONDULETE TOP 36005912 TIGRE | UND | 1 | 3.79 | 3.79
[6 empty] | total: | 5.99
12.25 | INEL |  | TRELIÇA AÇO REF. TRUSST ST25 C/ FLANGE TUBOS 1 1/2" X 3/32" LIGA ESTRUTURAL 6082-T6 | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | AURATEC | KIT PROMOCIONAL BOX TRUSS PARA DJS #04 BASE QUADRADA | M | 1 | 277.4765 | 277.4765
| COMPOSIÇÃO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.29412 | 19.18 | 5.6412
| COMPOSIÇÃO | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.23529 | 14.09 | 3.3153
[6 empty] | total: | 286.4329
12.26 | INEL |  | QUADRO DISTRIB. CHAPA PINTADA - SOBREPOR, BARR. TRIF., DISJ. GERAL, - DIN (REF. MORATORI) CAP. 50 DISJ. UNIP. - IN BARR. 225 A | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | S11337 | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., MEDINDO:1140X2470X200CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES | UND | 1 | 2506.07 | 2506.07
[6 empty] | total: | 2506.07
12.6 | INEL | 91873 | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 17.83 | 3.9404
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 22 | 4.862
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ABRAÇADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | UND | 1 | 2.32 | 2.32
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.16 | 0.32
| INSUMO | 39253 | ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 3/4" | M | 1.02 | 6.77 | 6.9054
[6 empty] | total: | 18.3478
12.7 | INEL | 91873 | ELETRODUTO LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR DN 32MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 17.83 | 3.9404
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 22 | 4.862
| COTAÇÃO | LOJAELETRICA | ABRAÇADEIRA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 1" | UND | 1 | 4.39 | 4.39
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.16 | 0.32
| INSUMO | 39255 | ELETRODUTO CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR 1" | M | 1.02 | 9.83 | 10.0266
[6 empty] | total: | 23.539
12.8 | INEL | 91873 | TOMADA 2P+T DUPLA 20A LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 17.83 | 7.2925
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 22 | 8.998
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 6.8 | 6.8
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.16 | 0.32
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.7 | 0.7
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | MODULO DE TOMADA 2P+T 20A | UND | 2 | 5.5 | 11
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 4.9 | 4.9
[6 empty] | total: | 40.0105
15.3 | INEL | 91873 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  | P.UNIT | P.TOTAL
| COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 17.83 | 7.2925
| COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 22 | 8.998
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | CONDULETE 5 ENTRADAS UNIVERSAL TIGRE | UND | 1 | 6.8 | 6.8
| INSUMO | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.16 | 0.32
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | ADAPTADOR CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 0.7 | 0.7
| INSUMO | S06635 | CONECTOR RJ-45 FÊMEA CAT 6 | UND | 2 | 15.52 | 31.04
| COTAÇÃO | ELETRICACAPITAL | TAMPA CONDULETE TOP DUPLA RJ 45 TIGRE OU SIMILAR | UND | 1 | 6.97 | 6.97
[6 empty] | total: | 62.1205
CLIMATIZAÇÃO
13.7 |  | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M |  | P.UNIT | P.TOTAL
| INSUMO | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.1 | 5.67 | 6.237
| INSUMO | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 1.1 | 1.43 | 1.573
| COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 17.64 | 1.0584
| COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.05 | 21.75 | 22.8375
[6 empty] | total: | 31.7059

## CRONOGRAMA
MARCA EMPRESA
0
0
Obra: |  |  |  | Data:
Construção da Coordenadoria de Tecnologias Educacionais da SEAD |  |  |  | SETEMBRO/2017
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): | [5 empty] | 720
Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia |  |  |  | 97.45 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | l.d.i.: | 0%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | l.d.i.: | #REF!
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | MOBILIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 30 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0% | 0 |  | 100% | 60 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 90 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 80% | 0 | 20% | 0 |  | 100%
6 | REVESTIMENTOS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 100%
7 | FORRO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 50% | 0 |  | 100%
8 | PINTURA INTERNA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  | 100%
9 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 60% | 0 | 40% | 0 |  | 100%
10 | LOUÇAS E METAIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  | 100%
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 |  | 100%
13 | CLIMATIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 80% | 0 | 20% | 0 |  | 100%
14 | COBERTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
15 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
17 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 |  | 100%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0!
0%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | L.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
0%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| TOTAL GERAL | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
#DIV/0!
MARCA EMPRESA
0
Obra: |  |  |  | Data:
Construção da Coordenadoria de Tecnologias Educacionais da SEAD |  |  |  | SETEMBRO/2017
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$):
Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia |  |  |  | 97.45 |  | 0 |  |  | 0
MARCA EMPRESA
0
Obra: |  |  |  | Data:
Construção da Coordenadoria de Tecnologias Educacionais da SEAD |  |  |  | SETEMBRO/2017
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$):
Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia |  |  |  | 97.45 |  | 0 |  |  | 0

## BDI OBRAS
MARCA EMPRESA
Obra: |  |  | Data:
Construção da Coordenadoria de Tecnologias Educacionais da SEAD |  |  | SETEMBRO/2017
Endereço: |  |  | Área (m²):
Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia |  |  | 97.45
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
Construção da Coordenadoria de Tecnologias Educacionais da SEAD |  | REVISÃO: | 04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: | SETEMBRO/2017
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVIÇOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia |  | 0.8% | 0.8% | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
A4 | Administração Central |  | 3% | 4% | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 0%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 0%
3.00 | Impostos |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS
C-3 | ISS
|  |  | 5% | 50% | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)
Total do Grupo C = |  | 0% | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 0% | 20.34% | 22.12% | 25%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## BDI EQUIPAMENTOS
MARCA DA EMPRESA
Obra: |  |  | Data:
Construção da Coordenadoria de Tecnologias Educacionais da SEAD |  |  | SETEMBRO/2017
Endereço: |  |  | Área (m²):
Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia |  |  | 97.45
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI
Construção da Coordenadoria de Tecnologias Educacionais da SEAD |  | REVISÃO: | 04
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: | SETEMBRO/2017
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI DE EQUIPAMENTOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 E MANUAL DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  | MÍNIMO | MÉDIO | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia |  | 0.3% | 0.48% | 0.82%
A2 | Riscos e Imprevistos |  | 0.56% | 0.85% | 0.89%
A3 | Despesas Financeiras |  | 0.85% | 0.85% | 1.11%
A4 | Administração Central |  | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Total do Grupo A = |  | 0%
2.00 | Benefício
B1 | LUCRO |  | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Total do Grupo B = |  | 0%
3.00 | Impostos
C1 | PIS / PASEP
C2 | COFINS
C3 | ISS
C4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)
Total do Grupo C = |  | 0% | VALORES DO BDI DIFERENCIADO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B))/(1-C))-1
|  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 0% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Planilha Protegida exceto os itens em azul

## ENCARGOS SOCIAIS
MARCA DA EMPRESA
Obra: |  | Data:
Construção da Coordenadoria de Tecnologias Educacionais da SEAD |  | SETEMBRO/2017
Endereço: |  | Área (m²):
Campus da Federação Universidade Federal da Bahia, Salvador - Bahia |  | 97.45
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS |  | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI |  | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO |  | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS |  | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI |  | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL |  | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO |  | 17.99 | 0 | 17.99 | 0
B2 | FERIADOS |  | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE |  | 0.92 | 0.69 | 0.92 | 0.69
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO |  | 11.02 | 8.33 | 11.02 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE |  | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS |  | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS |  | 2.07 | 0 | 2.07 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO |  | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09
B9 | FÉRIAS GOZADAS |  | 11.03 | 8.34 | 11.03 | 8.34
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE |  | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02
B | TOTAL |  | 47.96 | 18.09 | 47.96 | 18.09
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  | 7.2 | 5.44 | 7.2 | 5.44
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO |  | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.13
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS |  | 3.23 | 2.44 | 3.23 | 2.44
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA |  | 5.23 | 3.96 | 5.23 | 3.96
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL |  | 0.61 | 0.46 | 0.61 | 0.46
C | TOTAL |  | 16.44 | 12.43 | 16.44 | 12.43
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B |  | 8.06 | 3.04 | 17.65 | 6.66
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO |  | 0.6 | 0.46 | 0.64 | 0.48
D | TOTAL |  | 8.66 | 3.5 | 18.29 | 7.14
| TOTAL (A+B+C+D) |  | 89.86 | 50.82 | 119.49 | 74.46

## QUANTITATIVO CHAOUI
RETIRADA DE ESQUADRIAS
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS
| COMPRIMENTO | QUANT | VERGA (M) | SOLEIRA(M)
P1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.02
P1-V | 0.9 | 2 | 2.2 | 1.02
P2 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.42
P3 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.42
P4 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.42
P5-F | 1.5 | 1 | 1.7 | 1.62
P6 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.42
P7 | 0.9 | 2 | 2.2 | 1.02
|  |  | 13.2 | 10.36
| COMPRIMENTO | QUANT | VERGA (M) | CONTRA VERGA (M) | ABERTURA DE VÃO DE JANELA EXTERNA (M3) | PEITORIL
J1 | 1 | 4 | 4.8 | 4.8 | 1.02 | 4.24
J2 | 0.5 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.075 | 0.56
VT-1 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 0.27
|  |  | 7.5 | 7.5 | 1.365