## SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  |  | Data: |  | Atualização
Serviços de Reforma no Laboratório 12 do CIENAM 2 - 3º Pavimento (LABORATÓRIO E IMPERMEABILIZAÇÃO) |  |  |  |  | DEZEMBRO / 2024 |  | 2026-07-31 10:27
Endereço: |  |  |  |  | Área (m²): |  | R$/m²
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia |  |  |  |  | 195.39 |  | 1281.4188
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | BASE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$) | %
1 |  |  |  | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 460.64 | 0.184%
1.1 | ORSE | INSUMO | 2480 | PICK-UP, CAPACIDADE 1,2 T | CHP | 8 | 11.12 | 88.96 | 0.03553%
1.2 | SINAPI | COMP | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 SERVENTES) | H | 16 | 23.23 | 371.68 | 0.1484%
2 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 39060.1025 | 15.6%
2.1 | SINAPI | COMP | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 HORAS DIÁRIAS) | MÊS | 3 | 5316.4675 | 15949.4025 | 6.37%
2.2 | SINAPI | COMP | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 6775.08 | 20325.24 | 8.118%
2.3 | SINAPI | INSUMO | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMÊS | 12 | 21 | 252 | 0.1006%
2.4 | SINAPI | COMP | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 4 | 32.42 | 129.68 | 0.05179%
2.5 | ORSE | INSUMO | 9731 | ALUGUEL DE GUINCHO TIPO FOGUETE | MÊS | 3 | 801.26 | 2403.78 | 0.9601%
3 |  |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 3520.1223 | 1.406%
3.1 | SINAPI | COMP | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 SERVENTES PARA A RETIRADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO) | H | 8 | 23.23 | 185.84 | 0.07422%
3.2 | PRÓPRIO | COMP |  | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS (para retirada de móveis e equipamentos do laboratório) | M3 | 4 | 40.2971 | 161.1883 | 0.06438%
3.3 | SINAPI | COMP | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (para remover as instalações elétricas do laboratório 12, quadros, eletrodutos, caixas, tomada, rede de lógica. Com a exceção das luminárias.) | H | 16 | 32.69 | 523.04 | 0.2089%
3.4 | SINAPI | COMP | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (para remover as instalações elétricas do laboratório 12, quadros, luminárias, eletrodutos, caixas, tomada (Com a exceção da rede de lógica que será mantida) | H | 16 | 24.39 | 390.24 | 0.1559%
3.5 | ORSE | COMP | 12376 | REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | UND | 2 | 20.19 | 40.38 | 0.01613%
3.6 | ORSE | COMP | 4867 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS | M | 80 | 10.49 | 839.2 | 0.3352%
3.7 | SINAPI | COMP | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR (para remover drenos de ar condicionado) | H | 8 | 23.37 | 186.96 | 0.07467%
3.8 | ORSE | COMP | 7725 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO EM PAREDES) | M2 | 118.057 | 6.98 | 824.0379 | 0.3291%
3.9 | PRÓPRIO | COMP |  | REMOÇÃO DE ARMÁRIOS EXISTENTES | M2 | 1.44 | 55.89 | 80.4816 | 0.03214%
3.10 | SINAPI | COMP | 97638 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS (PLACA EM POLICARBONATO) | M2 | 5.992 | 9.73 | 58.3022 | 0.02329%
3.11 | ORSE | COMP | 8038 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO | M2 | 5.992 | 38.46 | 230.4523 | 0.09204%
4 |  |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO |  |  |  | 2478.1467 | 0.9898%
4.1 | SINAPI | COMP | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.AF_12/2021 | M2 | 5.992 | 60.61 | 363.1751 | 0.1451%
4.2 | SINAPI | COMP | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M2 | 11.984 | 8.2 | 98.2688 | 0.03925%
4.3 | SINAPI | COMP | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 11.984 | 44.06 | 528.015 | 0.2109%
4.4 | SINAPI | COMP | 87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBI ENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISC AS. AF_06/2014 | M2 | 15.011 | 49.62 | 744.8458 | 0.2975%
4.5 | ORSE | COMP | 1912 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO B, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO | M2 | 15.011 | 31.99 | 480.2019 | 0.1918%
4.6 | ORSE | COMP | 4114 | TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM ADITIVO BIANCO OU SIMILAR (COM ABERTURA DE ATÉ 3MM) REV 01 09/2022 | M | 12 | 15.6 | 187.2 | 0.07477%
4.7 | ORSE | COMP | 13548 | FITA TELADA, E=100MM, PARA REPARO EM TRINCAS/FISSURAS EM DRYWALL/PINTURA/GESSO/REBOCO | M | 12 | 6.37 | 76.44 | 0.03053%
5 |  |  |  | PINTURA |  |  |  | 5349.3588 | 2.137%
5.1 | ORSE | COMP | 2279 | EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - Rev 03 | M2 | 115.03 | 15.13 | 1740.4039 | 0.6951%
5.2 | SINAPI | COMP | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 153.8715 | 4.45 | 684.7282 | 0.2735%
5.3 | SINAPI | COMP | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - BRANCO NEVE NAS PAREDES, TETO E COBERTURA | M2 | 166.86 | 13.54 | 2259.2844 | 0.9024%
5.4 | SINAPI | COMP | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - CINZA NOS PILARES | M2 | 38.8415 | 13.54 | 525.9139 | 0.21%
5.5 | SINAPI | COMP | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - PORTA PRINCIPAL | M2 | 7.56 | 18.39 | 139.0284 | 0.05553%
6 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 54957.62 | 21.95%
6.1 |  |  |  | ELETRODUTO
6.1.1 | SINAPI | COMP | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | 150 | 20.9 | 3135 | 1.252%
6.1.2 | SINAPI | COMP | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | 18 | 27.02 | 486.36 | 0.1943%
6.1.3 | SINAPI | COMP | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021_PA | M | 50 | 17.66 | 883 | 0.3527%
6.2 |  |  |  | CONDULETES |  |  |  | 0 | 0%
6.2.1 | SINAPI | COMP | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 32 | 28.63 | 916.16 | 0.3659%
6.2.2 | SINAPI | COMP | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 7 | 33.36 | 233.52 | 0.09327%
6.2.3 | SINAPI | COMP | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO I (C), PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 34 | 25.65 | 872.1 | 0.3483%
6.2.3 | SINAPI | COMP | 95809 | CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 1 | 37.28 | 37.28 | 0.01489%
6.2.4 | SINAPI | COMP | 95797 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 10 | 73.68 | 736.8 | 0.2943%
6.3 |  |  |  | LUMINÁRIAS E LÂMPADAS |  |  |  |  | 0%
6.3.1 | SETOP | COMP | ED-27091 | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE SOBREPOR, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X18W ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UND | 9 | 400.17 | 3601.53 | 1.438%
6.3.2 | SINAPI | COMP | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 36 | 30.01 | 1080.36 | 0.4315%
6.4 |  |  |  | TOMADAS / INTERRUPTORES |  |  |  |  | 0%
6.4.1 | SETOP | COMP | ED-17984 | TOMADA PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A 250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE - MIOLO VERMELHO | UND | 30 | 25.9 | 777 | 0.3103%
6.4.2 | SETOP | COMP | ED-17984 | TOMADA PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A 250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE - MIOLO BRANCO | UND | 30 | 25.9 | 777 | 0.3103%
6.4.3 | SETOP | COMP | ED-15757 | TOMADA PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A 250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE - MIOLO VERMELHO | UND | 15 | 54.12 | 811.8 | 0.3242%
6.4.4 | SETOP | COMP | ED-15756 | TOMADA PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A 250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE - MIOLO BRANCO | UND | 1 | 41.96 | 41.96 | 0.01676%
6.4.5 | SBC | COMP | 62007 | TOMADA STECK INDUSTRIAL FEMEA 3 POLOS 127V 32A | UND | 4 | 74.15 | 296.6 | 0.1185%
6.4.6 | SBC | COMP | 62879 | TOMADA STECK INDUSTRIAL FEMEA 5 POLOS 220/380V 16A | UND | 2 | 68.24 | 136.48 | 0.05451%
6.4.7 | SBC | COMP | 62003 | INTERRUPTOR 3 TECLAS | UND | 1 | 50.42 | 50.42 | 0.02014%
6.4.8 | COTAÇÃO | INSUMO | https://abctrafos.com.br/ | AUTO TRAFO 10 KA DE 220/127V PARA 380/220V | UND | 1 | 2611.47 | 2611.47 | 1.043%
6.5 |  |  |  | CONDUTORES |  |  |  |  | 0%
6.5.1 | SETOP | COMP | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | ML | 1200 | 3.92 | 4704 | 1.879%
6.5.2 | SETOP | COMP | ED-48956 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | ML | 800 | 5.72 | 4576 | 1.828%
6.5.3 | SETOP | COMP | ED-48961 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V | ML | 80 | 7.76 | 620.8 | 0.2479%
6.5.4 | SETOP | COMP | ED-48981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 70°C, 450/750V | ML | 50 | 36.57 | 1828.5 | 0.7303%
6.5.5 | SETOP | COMP | ED-49013 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 70 MM2, 90°C, 0,6/1KV | ML | 200 | 71.07 | 14214 | 5.677%
6.6 |  |  |  | QUADROS |  |  |  |  | 0%
6.6.1 | COTAÇÃO | INSUMO | https://www.mercadolivre.com.br/ | QDITA QUADRO PARA 60 DISJUNTORES COM BARRAMENTO DE 150 A - 6KA - 220 Vca - EXCETO DISJUNTORES | UND | 1 | 2999 | 2999 | 1.198%
6.6.2 | ORSE | COMP | 9726 | QUADRO QD 380 (21 DISJUNTORES) COM BARRAMENTO - EXCETO DISJUNTORES | UND | 1 | 2503.33 | 2503.33 | 0.9998%
6.7 |  |  |  | DISJUNTORES |  |  |  |  | 0%
6.7.1 | SBC | COMP | 64014 | DISJUNTOR MONOFASICO 10 A - Icc=6kA, curva de proteção C; | UND | 6 | 25.42 | 152.52 | 0.06092%
6.7.2 | ORSE | COMP | 13817 | DISJUNTOR MONOFASICO 16 A Icc=6kA, curva de proteção C; | UND | 2 | 32.93 | 65.86 | 0.0263%
6.7.3 | SBC | COMP | 64336 | DISJUNTOR MONOFASICO 20 A Icc=6kA, curva de proteção C; | UND | 3 | 23.55 | 70.65 | 0.02822%
6.7.4 | SBC | COMP | 64167 | DISJUNTOR MONOFASICO 25 A Icc=6kA, curva de proteção C; | UND | 5 | 25.34 | 126.7 | 0.0506%
6.7.5 | ORSE | COMP | 7992 | DISJUNTOR MONOFASICO 32 A Icc=6kA, curva de proteção C; | UND | 1 | 75.73 | 75.73 | 0.03025%
6.7.6 | SBC | COMP | 64026 | DISJUNTOR BIPOLAR 16 A Icc=6kA, curva de proteção C; | UND | 7 | 57.99 | 405.93 | 0.1621%
6.7.7 | ORSE | COMP | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR 10 A Icc=6kA, curva de proteção C; | UND | 2 | 49.46 | 98.92 | 0.03951%
6.7.8 | SBC | COMP | 64166 | DISJUNTOR BIPOLAR 25 A Icc=6kA, curva de proteção C; | UND | 2 | 131.44 | 262.88 | 0.105%
6.7.9 | ORSE | COMP | 451 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 A Icc=6kA, curva de proteção C; | UND | 2 | 105.39 | 210.78 | 0.08419%
6.7.10 | SBC | COMP | 64334 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125 A Icc=10kA, curva de proteção C | UND | 2 | 304.6 | 609.2 | 0.2433%
6.7.11 | EMOP | COMP | 15.007.0642-A | SUPRESOR DE SURTO DPS 175 v - 45 ka | UND | 4 | 60.88 | 243.52 | 0.09726%
6.7.12 | COTAÇÃO | INSUMO | https://www.mercadolivre.com.br/ | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR, In=10A, Ir=30mA | UND | 1 | 75 | 75 | 0.02995%
6.7.13 | COTAÇÃO | INSUMO | https://www.amazon.com.br | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TRIPOLAR, In=10A, Ir=30mA | UND | 1 | 140 | 140 | 0.05592%
6.8 |  |  |  | CONEXÃO |  |  |  |  | 0%
6.8.1 | ORSE | COMP | 371 | LUVA PARA ELETRODUTO ROSCAVEL 25 mm | UND | 50 | 1.86 | 93 | 0.03714%
6.8.2 | ORSE | COMP | 7872 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20 PVC | UND | 2 | 43.45 | 86.9 | 0.03471%
6.8.3 | ORSE | COMP | 365 | CURVA PARA ELETRODUTO ROSCAVEL 50 mm | UND | 2 | 11.2 | 22.4 | 0.008947%
6.8.4 | COTAÇÃO | INSUMO | FERREIRA COSTA | ABRAÇADEIRA PVC PARA ELETRODUTO CINZA 25MM | UND | 150 | 5.7 | 855 | 0.3415%
6.8.5 | SBC | COMP | 78116 | ABRAÇADEIRA PVC PARA ELETRODUTO CINZA 32MM | UND | 18 | 3.53 | 63.54 | 0.02538%
6.8.6 | COTAÇÃO | INSUMO | FERREIRA COSTA | ABRAÇADEIRA PVC PARA ELETRODUTO CINZA 50MM | UND | 50 | 6.6 | 330 | 0.1318%
6.9 |  |  |  | ELETROCALHA |  |  |  |  | 0%
6.9.1 | ORSE | COMP | 724 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA P/ELETRODUTO 25 mm | UND | 10 | 9.35 | 93.5 | 0.03734%
6.9.2 | ORSE | COMP | 725 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAIDA LATERAL DE ELETROCALHA P/ELETRODUTO 32 mm | UND | 1 | 12.5 | 12.5 | 0.004992%
6.9.3 | ORSE | COMP | 749 | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA CHAPA #18 COM GALVANIZAÇÃO ELETROLÍTICA COM TAMPA DE DIM: 75X50X3000MM | UND | 14 | 78.29 | 1096.06 | 0.4378%
6.9.4 | ORSE | COMP | 11286 | CURVA ELETROCALHA 90º | UND | 3 | 52.06 | 156.18 | 0.06238%
6.9.5 | ORSE | COMP | 12548 | TÊ VERTICAL DE DERIVAÇÃO 75X50MM | UND | 2 | 46.48 | 92.96 | 0.03713%
6.9.6 | COTAÇÃO | INSUMO | https://www.zigferramentas.com.br/ | FLANGE 75X50MM | UND | 2 | 6 | 12
6.9.7 | ORSE | COMP | 11522 | CURVA ELETROCALHA 45º | UND | 1 | 39.32 | 39.32 | 0.0157%
6.10 |  |  |  | FIXAÇÃO DE ELETROCALHA |  |  |  |  | 0%
6.10.1 | ORSE | COMP | 09819 | CHUMBADOR WALSYMA CB 314200 d=1/4"x2" | UND | 15 | 1.77 | 26.55 | 0.0106%
6.10.2 | SINAPI | INSUMO | 39997 | PORCA SEXTAVADA Ø1/4" | UND | 30 | 0.32 | 9.6 | 0.003834%
6.10.3 | ORSE | INSUMO | 8347 | ARRUELA LISA ZINCADA1/4 " . | UND | 30 | 0.05 | 1.5 | 0.0005991%
6.10.4 | SINAPI | INSUMO | 11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÃMETRO 1/4 ", COMPRIMENTO 1/2" | UND | 30 | 0.23 | 6.9 | 0.002756%
6.10.5 | ORSE | COMP | 8697 | SUPORTE VERTICAL 75X50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA | UND | 15 | 11.76 | 176.4 | 0.07045%
6.10.6 | ORSE | COMP | 7819 | SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100MM | UND | 15 | 21.01 | 315.15 | 0.1259%
7 |  |  |  | INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 7837.96 | 3.13%
7.1 | SINAPI | COMP | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | 60 | 20.9 | 1254 | 0.5008%
7.2 | SINAPI | COMP | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA | M | 5 | 27.02 | 135.1 | 0.05396%
7.3 | SINAPI | COMP | 104399 | CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 10 | 28.63 | 286.3 | 0.1143%
7.4 | SINAPI | COMP | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 10 | 33.36 | 333.6 | 0.1332%
7.5 | SINAPI | COMP | 104402 | CONDULETE DE PVC, TIPO I (C), PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 1 | 25.65 | 25.65 | 0.01024%
7.6 | SINAPI | COMP | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UND | 1 | 45.06 | 45.06 | 0.018%
7.7 | SINAPI | COMP | 98307 | TOMADAS RJ45 FÊMEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UND | 14 | 36.85 | 515.9 | 0.206%
7.8 | ORSE | COMP | 7138 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP - 4P CAT 6 | M | 200 | 12.19 | 2438 | 0.9737%
7.9 | ORSE | COMP | 1130 | PATCH CORDS CAT 6 - 1,5 M | UND | 24 | 29.64 | 711.36 | 0.2841%
7.10 | ORSE | COMP | 8460 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE 19"" 16U x 450mm COM PORTA DE ACRILICO FUME | UND | 1 | 744.56 | 744.56 | 0.2974%
7.11 | SINAPI | COMP | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UND | 1 | 1348.43 | 1348.43 | 0.5386%
7.12 |  |  |  | Switch TP-Link TL-SG3428X - FORNECIDO PELA STI / UFBA |  |  |  | 0 | 0%
8 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 8097.28 | 3.234%
8.1 |  |  |  | INSTALAÇÕES
8.1.1 | ORSE | COMP | 1681 | REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 (Reparo na caixa de distribuição de esgoto, localizada no teto do laboratorio, que está com vazamento, piso e nas duas pias) | UND | 4 | 84.97 | 339.88 | 0.1357%
8.1.2 | ORSE | COMP | 1352 | PONTO DE ÁGUA FRIA APARENTE, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 20MM | UND | 2 | 116.58 | 233.16 | 0.09312%
8.1.3 | ORSE | COMP | 10679 | SERVIÇO DE FURO EM LAJE DE CONCRETO ARMADO COM Ø=110MM E ESP=15CM PARA PASSAGEM DE TUBO | UND | 1 | 65 | 65 | 0.02596%
8.1.4 | SINAPI | COMP | 90440 | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75MM. AF_09/2023 | UND | 4 | 34.16 | 136.64 | 0.05457%
8.1.5 | SINAPI | INSUMO | 11880 | CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA (DRENO DO AR) | UND | 1 | 69.21 | 69.21 | 0.02764%
8.1.6 | SINAPI | INSUMO | 9838 | TUBO DE ESGOTO 50 MM (DRENO DO AR) | M | 18 | 8.29 | 149.22 | 0.0596%
8.1.7 | SINAPI | INSUMO | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) (DRENO DO AR) | UND | 17 | 1.9 | 32.3 | 0.0129%
8.1.8 | SINAPI | INSUMO | 1932 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (DRENO DO AR) | UND | 8 | 8.86 | 70.88 | 0.02831%
8.1.9 | SINAPI | INSUMO | 3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (DRENO DO AR) | UND | 3 | 2.92 | 8.76 | 0.003499%
8.1.10 | SINAPI | INSUMO | 21114 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR (DRENO DO AR) | UND | 5 | 32.39 | 161.95 | 0.06468%
8.1.11 | SINAPI | COMP | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES( PARA FAZER AS INSTALAÇÕES DA DRENAGEM) (DRENO DO AR) | H | 72 | 31.5 | 2268 | 0.9058%
8.2 |  |  |  | INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL (COBERTURA ABAIXO DA CALHA) |  |  |  |  | 0%
8.2.1 | SINAPI | COMP | 104166 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 15 | 61.22 | 918.3 | 0.3668%
8.2.2 | ORSE | COMP | 12595 | FITA METÁLICA PERFURADA 38 X 3000 MM, CHAPA 16 (PARA FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO) | UND | 7 | 46.26 | 323.82 | 0.1293%
8.2.3 | SINAPI | INSUMO | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMÊS | 48 | 21 | 1008 | 0.4026%
8.2.4 | SINAPI | COMP | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 48 | 32.42 | 1556.16 | 0.6215%
8.2.5 | SINAPI | COMP | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 31.5 | 756 | 0.3019%
9 |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LÍQUIDA BAIXO TRAFEGO |  |  |  | 18523.4493 | 7.398%
9.1 | ORSE | COMP | 11912 | CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO/CONCRETO, COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO - REV 01. PARA JUNTA DE DILATAÇÃO NA LARGURA DE 3 MM, PROFUNDIDADE 1 CM EM PISO DE CONCRETO, EXECUTADO A CADA 3 METROS. | M | 73 | 14.59 | 1065.07 | 0.4254%
9.2 | SINAPI | COMP | 104779 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 (EMBUTIMENTO DA MANTA EM TODO O PERÍMETRO H=20 CM) | M | 49 | 7.75 | 379.75 | 0.1517%
9.3 | ORSE | COMP | 11233 | RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA | M | 49 | 20.36 | 997.64 | 0.3985%
9.4 | SINAPI | COMP | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (antes de aplicar a impermeabilização e subindo 20 cm de rodapé na parede) | M2 | 158.26 | 2.13 | 337.0938 | 0.1346%
9.5 | ORSE | COMP | 4849 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LÍQUIDA (SIKAFILL RÁPIDO, VEDAPREN BRANCO OU IMPERTUDO MANTA LÍQUIDA OU SIMILARES NA MESMA QUALIDADE) PARA LAJES, 06 DEMÃOS - SUBINDO 20 CM NA PAREDE E TRANSPASSE DE 10 CM NO PISO, TOTAL DE 30 CM - ( 08 dias após a concretagem) | M2 | 158.26 | 63.64 | 10071.6664 | 4.023%
9.6 | SINAPI | COMP | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (COMPOSIÇÃO: 0,35 H X M2) | H | 55.31 | 23.23 | 1284.8513 | 0.5132%
9.7 | SINAPI | INSUMO | 4030 | VEU DE POLIESTER (BIDIM VP 50) PARA IMPERMEABILIZACAO COMO REFORÇO - SUBINDO 20 CM NA PAREDE E TRANSPASSE DE 10 CM NO PISO, TOTAL DE 30 CM - ( 08 dias após a concretagem) | M2 | 158.26 | 7.63 | 1207.5238 | 0.4823%
9.8 | SINAPI | COMP | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA (NOVACOR PREMIUM OU SIMILAR), APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 143.56 | 22.15 | 3179.854 | 1.27%
10 |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 1574.5954 | 0.6289%
10.1 | ORSE | COMP | 2187 | POLIMENTO DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTÊNTE) | M2 | 51.83 | 30.38 | 1574.5954 | 0.6289%
11 |  |  |  | ESQUADRIA - VIDRO |  |  |  | 924.7 | 0.3693%
11.1 | SINAPI | COMP | 102166 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS (PARA A RECOMPOSIÇÃO, SE NECESSÁRIO) | M2 | 2 | 462.35 | 924.7 | 0.3693%
12 |  |  |  | BANCADAS |  |  |  | 50444.848 | 20.15%
12.1 | COTAÇÃO | INSUMO |  | BANCADA B-1 - CONFECÇÃO DE ARMÁRIO CONFORME DETALHE - 3,80X0,90M, H=0,90M. | M2 | 3.42 | 1900 | 6498 | 2.595%
12.2 | ORSE | COMP | 10759 | BANCADA B-1 - TAMPO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, E=2CM (BANCADA B-1), CONFORME DETALHE - 3,80X0,90M, H=0,90M. | M2 | 3.42 | 553.92 | 1894.4064 | 0.7566%
12.3 | ORSE | COMP | 7785 | BANCADA B-1 - TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ H=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO BOLEADO (NAS LATERAIS E FRONTAL) | M | 5.6 | 65.74 | 368.144 | 0.147%
12.4 | COTAÇÃO | INSUMO |  | BANCADA B-2 -CONFECÇÃO DE ARMÁRIO CONFORME DETALHE - 1,60X0,60M, H=0,90M | M2 | 0.96 | 1900 | 1824 | 0.7285%
12.5 | ORSE | COMP | 10759 | BANCADA B-2 - TAMPO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, E=2CM (BANCADA B-2), CONFORME DETALHE - 1,60X0,60M, H=0,90M, PARA DUAS CUBAS EM AÇO INOX DE 50 X 40 CM, CADA. | M2 | 0.96 | 553.92 | 531.7632 | 0.2124%
12.6 | ORSE | COMP | 7784 | BANCADA B-2 - RODAPIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, E=2CM, H=10CM | M | 1.6 | 72.89 | 116.624 | 0.04658%
12.7 | ORSE | COMP | 7785 | BANCADA B-2 -TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ H=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO BOLEADO (NAS LATERAIS E FRONTAL) | M | 2.8 | 65.74 | 184.072 | 0.07352%
12.8 | PRÓPRIO | INSUMO |  | BANCADA B-2 - CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 50 X 40CM, COM 30CM DE PROFUNDIDADE, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES | UND | 2 | 810.3 | 1620.6 | 0.6473%
12.9 | PRÓPRIO | INSUMO |  | BANCADA B-2 - KIT ACIONAMENTO PARA TORNEIRA COM PEDAL MECÂNICO DE INOX (CONFORME ESPECIFICAÇÃO) | UND | 2 | 311.4 | 622.8 | 0.2487%
12.10 | COTAÇÃO | INSUMO |  | BANCADA B-3 - CONFECÇÃO DE ARMÁRIO CONFORME DETALHE - 3,80X0,90M, H=0,90M | M2 | 3.42 | 1900 | 6498 | 2.595%
12.11 | ORSE | COMP | 10759 | BANCADA B-3 - TAMPO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, E=2CM (BANCADA B-3), CONFORME DETALHE - 3,80X0,90M, H=0,90M | M2 | 3.42 | 553.92 | 1894.4064 | 0.7566%
12.12 | ORSE | COMP | 7785 | BANCADA B-3 - TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ H=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO BOLEADO (NAS LATERAIS E FRONTAL) | M | 5.6 | 65.74 | 368.144 | 0.147%
12.13 | COTAÇÃO | INSUMO |  | BANCADA B-4 - CONFECÇÃO DE ARMÁRIO CONFORME DETALHE - 2,50X1,40M | M2 | 3.5 | 4600 | 16100 | 6.43%
12.14 | ORSE | COMP | 10759 | BANCADA B-4 - TAMPO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, E=2CM (BANCADA B-4), CONFORME DETALHE - 2,50X1,40M, H=0,90M, E=2CM | M2 | 3.5 | 553.92 | 1938.72 | 0.7743%
12.15 | ORSE | COMP | 7785 | BANCADA B-4 - TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ H=4CM, E=2CM, COM ACABAMENTO BOLEADO (NAS LATERAIS E FRONTAL) | M | 7.8 | 65.74 | 512.772 | 0.2048%
12.16 | ORSE | COMP | 7785 | FILETE (RODOMEIO) DE GRANITO CINZA CORUMBÁ L=3CM, E=1,5CM, COM ACABAMENTO POLIDO (NO PERÍMETRO DAS PAREDES) | M | 23.1 | 65.74 | 1518.594 | 0.6065%
12.17 | COTAÇÃO | INSUMO |  | Mesa Antivibratória Marca: SCIENTECH MS-355 para 01 Balança (100 x 70 x 90 cm), para trabalhar em pé ou com cadeira alta, composta por 02 blocos verticais que formarão os pés de apoio e 01 bloco horizontal que formará o tampo, construído em concreto de grande inércia. Entre o tampo e os pés de apoio serão instalados coxins de Neoprene que terão a finalidade de absorver vibrações. Com 01 núcleo de apoio, fabricado em granito natural polido Cinza Corumbá suportado sobre calços antivibratórios para apoio de 01 balança, medindo 35 x 45 x 2 cm. Cobertura envolvente isolada da estrutura de concreto, construída em chapas de madeira de lei compensada tipo naval com revestimento externo em laminado melamínico texturizado. 01 Tampo em madeira, com revestimento em laminado melamínico texturizado espessura 20 mm. | UND | 2 | 3976.901 | 7953.802 | 3.177%
13 |  |  |  | INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA CAPELAS LAB 12 |  |  |  | 3136.3 | 1.253%
13.1 | COTAÇÃO | INSUMO | ferreiracosta.com | TUBO PVC RÍGIDO DN 300 MM X 6 M, PARA ESGOTO | UND | 1 | 1343.9 | 1343.9 | 0.5368%
13.2 | COTAÇÃO | INSUMO | https://www.mercadolivre.com.br/ | CONECXÃO CURVA 45º DE 300MM | UND | 4 | 217.3 | 869.2 | 0.3472%
13.3 | SINAPI | COMP | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 31.5 | 252 | 0.1006%
13.4 | ORSE | COMP | 9277 | FITA METÁLICA PERFURADA | M | 10 | 67.12 | 671.2 | 0.2681%
14 |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1604.766 | 0.6409%
14.1 | SINAPI | INSUMO | 42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA (PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS), SE NECESSÁRIO | M2 | 100 | 2.22 | 222 | 0.08867%
14.2 | ORSE | COMP | 3149 | PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR | M2 | 20.951 | 66 | 1382.766 | 0.5523%
15 |  |  |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 2331.2501 | 0.9311%
15.1 | ORSE | INSUMO | 2480 | PICK-UP, CAPACIDADE 1,2 T | CHP | 8 | 11.12 | 88.96 | 0.03553%
15.2 | SINAPI | COMP | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 23.23 | 371.68 | 0.1484%
15.3 | SINAPI | COMP | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L | M3 | 0.24 | 1146.95 | 275.268 | 0.1099%
15.4 | ORSE | COMP | 2510 | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | M3 | 12 | 14.03 | 168.36 | 0.06724%
15.5 | ORSE | COMP | 13197 | LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ - INCLUSIVE TRANSPORTE | UND | 2 | 300 | 600 | 0.2396%
15.6 | ORSE | COMP | 10039 | DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA CONFORME NBR 10.004/2004 DA ABNT COM APRESENTAÇÃO DE MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS RCC | T | 12 | 30 | 360 | 0.1438%
15.7 | ORSE | COMP | 2450 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 195.39 | 2.39 | 466.9821 | 0.1865%
[7 empty] | SUBTOTAL: | 200301.1391 | 80%
[6 empty] | B.D.I.: | 25% | 50075.2848 | 20%
[7 empty] | TOTAL: | 250376.4238 | 100%
Observações:
1 | Preços Sinapi Bahia: Data Referência Técnica: 11/11/2024 - Preços Orse: Data Referência Setembro/2024-1 |  |  |  |  | Salvador, 10 de dezembro de 2024
2 | Não foram considerados as compras de aparelhos de ar condicionado, capelas e outros equipamentos. |  |  |  |  | Eng. Paulo Márcio de M. Brito
3 | Pela falta do projeto de gases, este item não faz parte desta planilha. |  |  |  |  | Núcleo de Orçamento e Planejamento / SUMAI
4 | Considerando que não tivemos retorno das empresas para a cotação da mesa vibratória. Utilizamos o preço cotado anteriormente e corrigida pelo IGP-M para constar nesta planilha, como preço balizador.
5 | Foi considerada a área da cobertura, a projeção logo acima dos Laboratórios 11 e 12. A impermeabilização contemplará, a área de projeção e subir 0,30 cm acima do piso em todo o perímetro. A camada de proteção mecânica será em piso cimentado em quadros de 1,00x1,00m, separados com fitas plásticas em função da dilatação. Por serem serviços independentes, o cronograma de execução está em paralelo aos demais serviços.
6 | Não recebemos o projeto da Capela com as informações necessárias para a instalação da tubulação de exaustão. Então, foi considerado uma metragem de tubos e conecções estimativas. Sugerimos que a sua instalação seja vinculada à aquisição do equipamento.

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Serviços de Reforma no Laboratório 12 do CIENAM 2 - 3º Pavimento (LABORATÓRIO E IMPERMEABILIZAÇÃO) |  |  |  | DEZEMBRO / 2024
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses): | [8 empty] | 720
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia |  |  |  | 195.39 |  | 250376.4238 |  |  | 1281.4188 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | l.d.i.: | 25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [17 empty] | l.d.i.: | 16%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | L.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ L.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 360 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 460.64 | 0.23% | 115.16 | 575.8 | 100% | 575.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 30 | 55625.157 | 22.22%
3 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 3520.1223 | 1.757% | 880.0306 | 4400.1528 | 100% | 4400.1528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 60 | 137692.2681 | 77.21%
4 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | 2478.1467 | 1.237% | 619.5367 | 3097.6833 | 100% | 3097.6833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 90 | 57058.9987 | 100%
5 | PINTURA | 5349.3588 | 2.671% | 1337.3397 | 6686.6985 | 40% | 2674.6794 | 60% | 4012.0191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 120 | 0 | 0%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 54957.62 | 27.44% | 13739.405 | 68697.025 | 30% | 20609.1075 | 60% | 41218.215 | 10% | 6869.7025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 150 | 0 | 0%
7 | INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO | 7837.96 | 3.913% | 1959.49 | 9797.45 |  | 0 | 70% | 6858.215 | 30% | 2939.235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 180 | #REF! | #REF!
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 8097.28 | 4.043% | 2024.32 | 10121.6 | 60% | 6072.96 | 30% | 3036.48 | 10% | 1012.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 210 | #REF! | #REF!
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LÍQUIDA BAIXO TRAFEGO | 18523.4493 | 9.248% | 4630.8623 | 23154.3116 | 30% | 6946.2935 | 50% | 11577.1558 | 20% | 4630.8623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 240 | #REF! | #REF!
10 | PAVIMENTAÇÃO | 1574.5954 | 0.7861% | 393.6488 | 1968.2442 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1968.2442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 270 | #REF! | #REF!
11 | ESQUADRIA - VIDRO | 924.7 | 0.4617% | 231.175 | 1155.875 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1155.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 300 | #REF! | #REF!
12 | BANCADAS | 50444.848 | 25.18% | 12611.212 | 63056.06 |  | 0 | 70% | 44139.242 | 30% | 18916.818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 330 | #REF! | #REF!
13 | INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA CAPELAS LAB 12 | 3136.3 | 1.566% | 784.075 | 3920.375 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3920.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 360 | 0 | 0%
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1604.766 | 0.8012% | 401.1915 | 2005.9575 | 20% | 401.1915 |  | 0 | 80% | 1604.766 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
15 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 2331.2501 | 1.164% | 582.8125 | 2914.0626 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2914.0626 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | 161241.0366 | 80.5% | 40310.2591 | 201551.2957 | 22.22% | 44777.868 | 54.99% | 110841.3269 | 22.79% | 45932.1007 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 100%
0%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | L.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ L.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 150 Dias |  | 360 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 39060.1025 | 19.5% | 9765.0256 | 48825.1281 | 22.22% | 10847.289 | 54.99% | 26850.9412 | 22.79% | 11126.898 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 100%
0%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 39060.1025 | 19.5% | 9765.0256 | 48825.1281 | 22.22% | 10847.289 | 13.32% | 26850.9412 | 5.521% | 11126.898 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 41.06%
0%
| TOTAL GERAL | 200301.1391 | 100% | 50075.2848 | 250376.4238 | 22.22% | 55625.157 | 54.99% | 137692.2681 | 22.79% | 57058.9987 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 100%
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 22.22% | 55625.157 | 77.21% | 193317.4251 | 100% | 250376.4238
0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Serviços de Reforma no Laboratório 12 do CIENAM 2 - 3º Pavimento (LABORATÓRIO E IMPERMEABILIZAÇÃO) |  |  |  | DEZEMBRO / 2024
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia |  |  |  | 195.39 |  | 250376.4238 |  |  | 1281.4188 |  |  |  | 3
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Serviços de Reforma no Laboratório 12 do CIENAM 2 - 3º Pavimento (LABORATÓRIO E IMPERMEABILIZAÇÃO) |  |  |  | DEZEMBRO / 2024
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia |  |  |  | 195.39 |  | 250376.4238 |  |  | 1281.4188 |  |  |  | 3

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  |  | Data:
Serviços de Reforma no Laboratório 12 do CIENAM 2 - 3º Pavimento (LABORATÓRIO E IMPERMEABILIZAÇÃO) |  |  |  |  | DEZEMBRO/2024
Endereço: |  |  |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia |  |  |  |  | 195.39 |  | 2026-07-31 10:27
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
|  | BASE | CÓDIGO | SERVIÇO |  |  | P.UNIT
|  | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 30.89
|  | SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 22.88
|  | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 30.5
|  | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 31.67
|  | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 23.38
|  | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 31.27
|  | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 23.23
|  | SINAPI | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 30.31
|  | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | 23.62
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
ITEM | TIPO | BASE | CÓDIGO | SERVIÇO |  | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
3.2 |  | SINAPI | 88036 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS | M3
| COMP. | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7347 | 23.23 | 40.2971
[7 empty] | TOTAL | 40.2971
ITEM | TIPO | BASE | CÓDIGO | SERVIÇO |  | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
3.9 |  | SINAPI | 4057 | REMOÇÃO DE ARMÁRIO EXISTENTE | M2
| COMP. | SINAPI | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.27 | 31.27
| COMP. | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.62 | 24.62
[7 empty] | TOTAL | 55.89
BANCADAS
ITEM | TIPO | BASE | CÓDIGO | SERVIÇO |  | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
12.8 |  | ORSE | 2020 | CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 56 X 34CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES | UND
| INS. | ORSE | 2016 | SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680.C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU SIMILAR. | UND | 1 | 329.9 | 329.9
| INS. | ORSE | 716 | CUBA AÇO INOX 56 X 34 CM | UND | 1 | 374.9 | 374.9
| INS. | SINAPI | 6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | UND | 1 | 4.79 | 4.79
| INS. | SINAPI | 6157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | UND | 1 | 45.98 | 45.98
| COMP. | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.23 | 23.23
| COMP. | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.5 | 31.5
[7 empty] | TOTAL | 810.3
ITEM | TIPO | BASE | CÓDIGO | SERVIÇO |  | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
12.9 |  | ORSE | 7229 | KIT ACIONAMENTO PARA TORNEIRA COM PEDAL MECÂNICO DE INOX | UND
| INS. | ORSE | 981 | FITA VEDA ROSCA 18MM | M | 0.5 | 0.22 | 0.11
| INS. | ORSE | 6756 | KIT ACIONAMENTO PARA TORNEIRA COM PEDAL MECÂNICO DE INOX, COD.S229 REF. SOLUCENTER (NÃO UTILIZA ENERGIA ELÉTRICA) | UND | 1 | 301.84 | 301.84
| COMP. | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 31.5 | 9.45
[7 empty] | TOTAL | 311.4
ITEM | TIPO | BASE | CÓDIGO | SERVIÇO |  | QTD | P.UNIT | P.TOTAL
|  |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO COM CARCAÇA DE 9 3/4" -ENT/ SAÍDA DE 3/4" | UND
| COMP. | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 31.5 | 31.5
| COT. |  | COTAÇÃO CIAFILTROS EQUIPAMENTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA | CARCAÇA BRANCA 9 ¾ - ENT/SAÍDA 3/4 | UND | 1 | 98 | 98
| COT. |  | COTAÇÃO CIAFILTROS EQUIPAMENTOS E TRATAMENTO DE ÁGUA | ELEMENTO FILTRANTE PLISSADO 9 ¾ | UND | 1 | 45 | 45
| COT. |  | ESTIMATIVA | FRETE | UND | 1 | 157.3 | 157.3
[7 empty] | TOTAL | 331.8

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Serviços de Reforma no Laboratório 12 do CIENAM 2 - 3º Pavimento (LABORATÓRIO E IMPERMEABILIZAÇÃO) |  |  | DEZEMBRO / 2024
Endereço: |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia |  |  | 195.39 |  | 2026-07-31 10:27
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (12/2022 A 11/2023)
BAHIA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.97 | 0 | 17.97 | 0
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.87 | 0.66 | 0.87 | 0.66
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 11.02 | 8.33 | 11.02 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.05 | 0 | 2.05 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.21 | 8.47 | 11.21 | 8.47
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03
B | TOTAL | 48.04 | 18.18 | 48.04 | 18.18
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.47 | 4.13 | 5.47 | 4.13
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 2.95 | 2.23 | 2.95 | 2.23
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.13 | 2.37 | 3.13 | 2.37
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.35
C | TOTAL | 12.14 | 9.18 | 12.14 | 9.18
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 8.07 | 3.05 | 17.68 | 6.69
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.46 | 0.35 | 0.49 | 0.37
D | TOTAL | 8.53 | 3.4 | 18.17 | 7.06
| TOTAL (A+B+C+D) | 85.51 | 47.56 | 115.15 | 71.22

## BDI OBRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Serviços de Reforma no Laboratório 12 do CIENAM 2 - 3º Pavimento (LABORATÓRIO E IMPERMEABILIZAÇÃO) |  |  | DEZEMBRO / 2024
Endereço: |  |  | Área (m²): |  |  | ATUALIZAÇÃO
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia |  |  | 195.39 |  |  | 2026-07-31 10:27
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI - SERVIÇOS
BDI APLICADO NA OBRA |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO |  | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% |  | 0.8% | 0.8% |  | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% |  | 0.97% | 1.27% |  | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% |  | 0.59% | 1.23% |  | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% |  | 3% | 4% |  | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% |  | 6.16% | 7.4% |  | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA |  | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  |  | 5% | 50% |  | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% |  | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO |  | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% |  | 20.34% | 22.12% |  | 25%

## Memória de cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  | 2024-12-10 | [22 empty] | 7.3
|  |  | ÁREA DO LABORATÓRIO |  |  | 51.83 | M2
|  |  | ÁREA DA COBERTURA |  |  | 143.56 | M2 | 195.39 | M2
Áreas parede cobogó
[19 empty] | C | H | Total | [5 empty] | Textura
Serviços | Parede Esquadria |  | Parede do cobogó |  | Parede do corredor |  | Parede Capela |  | Parede oposta |  | Teto |  | Cobertura |  | TOTAL |  |  | Parede | 7.3 | 3.82 | 27.886 | M2
Remoção de policarbonato |  |  | 5.992 | M2 | [10 empty] | 5.992 | M2 | [6 empty] | 1.07 | Cobogo |  |  |  | Porta
[18 empty] | Azulejo | 6.1 | 1.58 | 9.638 | M2 |  | 5.6 | [5 empty] | 3.82
Demolição de cobogó |  |  | 5.992 | M2 | [10 empty] | 5.992 | M2
[18 empty] | Porta | 1.2 | 2.1 | 2.52 | M2 |  |  | 6.1 |  |  |  | 2.1
Alvenaria de bloco |  |  | 5.992 | M2 | [10 empty] | 5.992 | M2
[18 empty] | Cobogo | 5.6 | 1.07 | 5.992 | M2 | 1.58 | Azulejo
Emboço para azulejo |  |  |  |  | 7.5055 | M2 | 7.5055 | M2 | [6 empty] | 15.011 | M2
[19 empty] | Remoção de textura |  | 9.736 | M2 | [5 empty] | 1.2
Aplicação de azulejo |  |  |  |  | 7.5055 | M2 | 7.5055 | M2 | [6 empty] | 15.011 | M2
Chapisco |  |  | 5.992 | M2 | 5.992 | M2 | [8 empty] | 11.984 | M2 |  | Aplicação de azulejo
[19 empty] | C | H | L | Total | 0.36 | [7 empty] | 0.63
Massa única |  |  | 5.992 | M2 | 5.992 | M2 | [8 empty] | 11.984 | M2 |  | Área 1 | 3.35 | 1.35 |  | 4.5225 |  |  |  | 0.89 |  |  | 0.89
[23 empty] | 0.46 | [7 empty] | 0.25
Remoção de textura | 0.784 | M2 | 9.736 | M2 | 9.736 | M2 | 7.5055 | M2 | 7.5055 | M2 |  |  | 82.79 |  | 118.057 | M2 |  | Area 2 T | 3.35 | 0.46 |  | 0.7705
Aplicação de massa | 0.784 | M2 | 15.728 | M2 | 15.728 | M2 | [6 empty] | 82.79 |  | 115.03 | M2 |  | Área 3 | 1.5 | 1.35 |  | 2.025
[24 empty] | 1.35 | [5 empty] | 1.35
Lixamento de parede | 0.784 | M2 | 15.728 | M2 | 15.728 | M2 | [6 empty] | 82.79 |  | 115.03 | M2 |  | Área 4 T | 1.5 | 0.25 |  | 0.1875 | [9 empty] | 3.82
Aplicação de selador | 0.784 | M2 | 15.728 | M2 | 15.728 | M2 | 11.8287 | M2 | 11.8287 | M2 | 15.184 | M2 | 82.79 |  | 153.8715 | M2 |  | Pilar 1 A | 3.35 | 0.89 | 0.36 | 2.0938
Pintura acrílica Branca | 0.784 | M2 | 15.728 | M2 | 15.728 | M2 |  |  |  |  | 51.83 | M2 | 82.79 |  | 166.86 | M2 |  | Pilar 1 B | 2.25 | 3.82 |  | 8.595 |  |  | Azulejo existente |  |  |  | Azulejo existente
[24 empty] | 1.58 | [5 empty] | 1.58
Pintura acrílica cor Cinza | [6 empty] | 11.8287 | M2 | 11.8287 | M2 | 15.184 | M2 |  |  | 38.8415 | M2 |  | Pilar 1 C | 1.5 | 0.89 | 0.63 | 1.14
Filete | 7.3 | M | 6.1 | M |  |  | 4.85 | M | 4.85 | M |  |  |  |  | 23.1 | M |  | Viga | 7.3 | 0.89 | 0.3 | 15.184
Insulfilme | 20.951 | M2 | [12 empty] | 20.951 | M2
[18 empty] | Pintura parade platibanda cobertura | [5 empty] | 3.35 |  |  | 2.25 |  | 1.5
Polimento de piso | [10 empty] | 51.83 | M2 |  |  | 51.83 | M2 |  |  | C | H | L | Total
[18 empty] | Área 1 | 14.8 | 1 |  | 14.8
[18 empty] | Area 2 T | 9.85 | 1 |  | 9.85
REMOÇÃO DE ENTULHO |  | 12 | M3 | 0 | APROX | 10 | M3 | 2 CAIXAS COLETORAS |  |  | Peso do descarte |  | 12 | Toneladas
[18 empty] | Área 3 | 14.8 | 1 |  | 14.8
[18 empty] | Área 4 T | 9.85 | 4.4 |  | 43.34
[18 empty] | Total |  |  |  | 82.79
IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA
| C | L | H | TOTAL | UND | [7 empty] | 14,8 m
PERÍMETRO (h=10cm) | 14.8 | 9.7 |  | 49 | m |  |  |  |  | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.14
ÁREA DE PROJEÇÃO | 14.8 | 9.7 |  | 143.56 | m2
1
PISO + SUBIDA COM RODAPÉ (10 CM) | 14.8 | 9.7 |  | 143.56 | m2 |  | ABERTURA DE JUNTA | [9 empty] | 4,85 m
| 14.8 | 9.7 | 0,20 + 0,10 | 14.7 | m2 |  |  |  | 2 |  |  | INCLINAÇÃO JÁ EXISTENTE
|  |  |  | 158.26 | m2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 9,70 m
INCLINAÇÃO JÁ EXISTENTE
RASGO PARA A JUNTA | COMP | QUANT | TOTAL | UND | [12 empty] | 4,85 m
JUNTA DE DILATAÇÃO - 1 | 9.7 | 6 | 58.2 | M
JUNTA DE DILATAÇÃO - 2 | 14.8 | 1 | 14.8 | M
|  |  | 73 | M
VISTA DA LAJE DE COBERTURA
[8 empty] | RASGO NO PERÍMETRO |  |  |  | RODAPÉ MEIA CANA H=10 CM | [5 empty] | RASGO NO PERÍMETRO
[7 empty] | TRANSPASSE | [10 empty] | TRANSPASSE
[7 empty] | DA MANTA NA | [5 empty] | MANTA LÍQUIDA |  |  |  |  | DA MANTA NA
[7 empty] | VERTICAL E HORIZONTAL | [10 empty] | VERTICAL E HORIZONTAL
DETALHE DA APLICAÇÃO DA MANTA LÍQUIDA