## SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data: |  | Atualização
Conclusão da obra da FÁRMACIA UNIVERSITÁRIA. |  |  |  | JULHO/2025 |  | 2025-09-02 11:50
Endereço: |  |  |  | Área (m²)
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia |  |  |  | 274.15
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA - Revisão 01
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$) | %
1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2075.695 | 0.3069%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 446.55 | 2009.475 | 0.2971%
1.2 | 5158 | ORSE | SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS | M | 14 | 4.73 | 66.22 | 0.009791%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 74184.6 | 10.97%
2.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 11390.81 | 45563.24 | 6.737%
2.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 7155.34 | 28621.36 | 4.232%
3 |  |  | LOCAÇÕES |  |  |  | 7033.3382 | 1.04%
3.1 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | M/MÊS | 15 | 21.6 | 324 | 0.0479%
3.2 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 15 | 33.85 | 507.75 | 0.07507%
3.3 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO-ALMOXARIFADO | MÊS | 4 | 1328.12 | 5312.48 | 0.7855%
3.4 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER ( SETOP ED-31952) | UND | 1 | 889.1082 | 889.1082 | 0.1315%
4 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 3745.0163 | 0.5537%
4.1 | 00013 | ORSE | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE | M3 | 1 | 270.88 | 270.88 | 0.04005%
4.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.5 | 65.36 | 32.68 | 0.004832%
4.3 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS - DMT-50M | M3XKM | 1.95 | 1664.6294 | 3246.0273 | 0.4799%
4.4 | 2509 | ORSE | CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE | M3 | 1.95 | 11.12 | 21.684 | 0.003206%
4.5 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 58.5 | 2.97 | 173.745 | 0.02569%
5 |  |  | FECHAMENTOS |  |  |  | 46265.3881 | 6.84%
5.1 | 11492 | ORSE | FORRO DE GESSO ACARTONADO , COR BRANCA , PLACA 1243X618MM, MARCA GYPSUM, MODELO FGE, OU SIMILAR, INSTALADO | M2 | 316.71 | 57.92 | 18343.8432 | 2.712%
5.2 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.AF_12/2021 | M2 | 66.22 | 67.76 | 4487.0672 | 0.6634%
5.3 | 87827 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022 | M2 | 132.44 | 90.72 | 12014.9568 | 1.776%
5.4 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 316.715 | 3.42 | 1083.1653 | 0.1601%
5.5 | 96485 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 48 | 84.03 | 4033.44 | 0.5964%
5.6 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | TELA MOSQUETEIRO EM POLIETILENO | M2 | 21.0398 | 26.166 | 550.5277 | 0.0814%
5.7 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | COBOGÓ DE CONCRETO 30X30X09CM MODELO TRIÂNGULO MARCA - INOVA ARTEFATOS | M2 | 21.0398 | 273.4049 | 5752.388 | 0.8505%
6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 42539.6828 | 6.29%
6.1 | 2187 | ORSE | POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA ( EXISTENTE) | M2 | 274.15 | 30.38 | 8328.677 | 1.231%
6.2 | 5022 | ORSE | ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (NOVO OU EXISTENTE) | M2 | 274.15 | 10 | 2741.5 | 0.4053%
6.3 | 9664 | ORSE | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | M3 | 2 | 42.15 | 84.3 | 0.01246%
6.4 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DE JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA | M2 | 136 | 104.57 | 14221.52 | 2.103%
6.5 | 7324 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM CONCRETO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 1.5625 | 153.92 | 240.5 | 0.03556%
6.6 | 7324 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM CONCRETO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 1.93 | 153.92 | 297.0656 | 0.04392%
6.7 | 7212 | ORSE | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE ALTA RESISTENCIA | M | 132.57 | 8.15 | 1080.4455 | 0.1597%
6.8 | 8373 | ORSE | RODAPÉ DE ALTA RESISTENCIA, H= 15cm MEIA CANA | M | 251.35 | 34.28 | 8616.278 | 1.274%
6.9 | 94280 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 13 | 42.27 | 549.51 | 0.08125%
6.10 | 94279 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 33 | 39.01 | 1287.33 | 0.1903%
6.11 | 95002 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 85.69 | 59.43 | 5092.5567 | 0.7529%
7 |  |  | MOBILIÁRIO |  |  |  | 73783.6 | 10.91%
7.1 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE ARMÁRIO | UND | 26 | 56.8 | 1476.8 | 0.2183%
7.2 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | RECOLOCAÇÃO DE ARMÁRIO | UND | 26 | 56.8 | 1476.8 | 0.2183%
7.3 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | MOBILIÁRIO DOS LABORATÓRIOS | UND | 1 | 70830 | 70830 | 10.47%
8 |  |  | PINTURA |  |  |  | 41114.0145 | 6.079%
8.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M2 | 1258.48 | 4.6 | 5789.008 | 0.8559% | 0
8.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 1258.48 | 12.71 | 15995.2808 | 2.365%
8.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 1258.48 | 13.96 | 17568.3808 | 2.598%
8.4 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 17.3148 | 24.48 | 423.8663 | 0.06267%
8.5 | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (portas) | M2 | 42 | 19.28 | 809.76 | 0.1197%
8.6 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 ( grade de ferro para esquadria) | M2 | 11.22 | 29.13 | 326.8386 | 0.04832%
8.7 | 10602 | ORSE | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO, PADRÃO P/ DEFICIENTES, COM TINTA Á BASE DE RESINA ACRÍLICA | M2 | 8.1 | 24.8 | 200.88 | 0.0297%
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 100688.938 | 14.89%
9.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM , ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P03) | UND | 3 | 1262.04 | 3786.12 | 0.5598%
9.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (P02) | UND | 1 | 1179.11 | 1179.11 | 0.1743%
9.3 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM , ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P3B) | UND | 2 | 1262.04 | 2524.08 | 0.3732%
9.4 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020 | UND | 2 | 287.38 | 574.76 | 0.08498%
9.5 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | ACESSIBILIDADE - PLACA DE IMPACTO DE PORTA EM AÇO INOX 90X40CM | UND | 4 | 243.246 | 972.984 | 0.1439%
9.6 | 8091 | ORSE | BANDEIRA FIXA DE MADEIRA PARA VIDRO (P3B) | M2 | 1.71 | 536.13 | 916.7823 | 0.1355%
9.7 | 1878 | ORSE | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - VER. 01_10/2021 (P3B) | M2 | 1.71 | 155 | 265.05 | 0.03919%
9.8 | 8204 | ORSE | PORTA EM MADEIRA DE LEI , DE CORRER , LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10, INCLUISVE BATENTES E FERRAGENS - VER 02 (P3C) | UND | 1 | 1433.03 | 1433.03 | 0.2119%
9.9 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM , ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (P03-V) | UND | 3 | 1262.04 | 3786.12 | 0.5598%
9.10 | 1816 | ORSE | VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO 4MM (P03-V) | M2 | 0.72 | 180 | 129.6 | 0.01916%
9.11 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | PORTA P3-V1 0,90X2,10 ABRIR VISOR , CAIXA ACRILICA PASSA OBJETO E FILTRO T24/T25 | UND | 2 | 2649.268 | 5298.536 | 0.7834%
9.12 | 1816 | ORSE | VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO 4MM (P03-V1) | UND | 0.96 | 180 | 172.8 | 0.02555%
9.13 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | INTALAÇÃO PASS THRU NA ALVENARIA T22 | UND | 2 | 5074.449 | 10148.898 | 1.501%
9.14 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | PORTA P3-V1 0,90X2,10 ABRIR VISOR , CAIXA ACRILICA PASSA OBJETO E FILTRO T20/T15 | UND | 2 | 2649.268 | 5298.536 | 0.7834%
9.15 | 13135 | ORSE | PORTÃO EM CHAPA DE FERRO N° 18 (1,25MM), DE CORRER, QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO/INTER HORIZONTAL DE 2'', INCLUSIVE TRANCAS/FEROLHOS - REV01 (PF) | M2 | 11.22 | 751.22 | 8428.6884 | 1.246%
9.16 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | RECUPERAR PORTA EXISTENTE (PE-01) | M2 | 5.5062 | 51.77 | 285.056 | 0.04215%
9.17 | 1880 | ORSE | VIDRO LISO INCOLOR E= 6MM (PE-01) | M2 | 3.6 | 219.58 | 790.488 | 0.1169%
9.18 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | Confecção e instalação de película auto-adesiva, tipo jateada | M2 | 3.6 | 190 | 684 | 0.1011%
9.19 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | RECUPERAR PORTA EXISTENTE (PE-02) | M2 | 1.4936 | 51.77 | 77.3237 | 0.01143%
9.20 | 1880 | ORSE | VIDRO LISO INCOLOR E= 6MM (PE-02) | M2 | 2.2 | 219.58 | 483.076 | 0.07142%
9.21 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | Confecção e instalação de película auto-adesiva, tipo jateada | M2 | 2.2 | 190 | 418 | 0.0618%
9.22 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | RECUPERAR PORTA EXISTENTE (PE-03) | M2 | 5.724 | 51.77 | 296.3315 | 0.04381%
9.23 | 1880 | ORSE | VIDRO LISO INCOLOR E= 6MM (PE-03) | M2 | 2.72 | 219.58 | 597.2576 | 0.08831%
9.24 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | Confecção e instalação de película auto-adesiva, tipo jateada | M2 | 2.72 | 190 | 516.8 | 0.07641%
9.25 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | RECUPERAR PORTA EXISTENTE (PE-04) | M2 | 3.78 | 51.77 | 195.6906 | 0.02893%
9.26 | 1880 | ORSE | VIDRO LISO INCOLOR E= 6MM (PE-04) | M2 | 4.44 | 219.58 | 974.9352 | 0.1441%
9.27 | 11947 | ORSE | PORTA EM ALUMINIO , COR N/P/B, TIPO VENEZIANA (ATE 50%) E VIDRO (ATÉ 50%), DE ABRIR OU CORRER , COMPLETA , INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS, FECHADURA EXCLUSIVE VIDRO (PE5) | M2 | 4.2 | 313.01 | 1314.642 | 0.1944%
9.28 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | VIDRO CANELADO 6MM | M2 | 1.64 | 76.448 | 125.3747 | 0.01854%
9.29 | 12065 | ORSE | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1,80 X 2,10M , DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGES (PE6) | UND | 1 | 1299.68 | 1299.68 | 0.1922%
9.30 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | RECUPERAR PORTA EXISTENTE (P07-VT) - 01 UND -Sala T06 | M2 | 1.0637 | 51.77 | 55.0677 | 0.008142%
9.31 | 1880 | ORSE | VIDRO LISO INCOLOR E= 6MM (P07-VT) - 01 UND -Sala T06 | M2 | 1.1147 | 219.58 | 244.7658 | 0.03619%
9.32 | 8091 | ORSE | BANDEIRA FIXA DE MADEIRA PARA VIDRO (P07-VT) - 01 UND -Sala T06 | M2 | 1.03 | 536.13 | 552.2139 | 0.08165%
9.33 | 1878 | ORSE | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - REV. 01_10/2021 (P07-VT) - 01 UND -Sala T06 | M2 | 1.03 | 155 | 159.65 | 0.0236%
9.34 | 11944 | ORSE | JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO (J01) | M2 | 4.8 | 293.01 | 1406.448 | 0.2079%
9.35 | 1878 | ORSE | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - VER. 01_10/2021 (J01) | M2 | 2.824 | 155 | 437.72 | 0.06472%
9.36 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO F_12/2019 (J02) | M2 | 3.96 | 464.55 | 1839.618 | 0.272%
9.37 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (J02) | M2 | 3.96 | 422.74 | 1674.0504 | 0.2475%
9.38 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO F_12/2019 (J03) | M2 | 2.4 | 464.55 | 1114.92 | 0.1648%
9.39 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (J03) | M2 | 2.4 | 422.74 | 1014.576 | 0.15%
9.40 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO F_12/2019 (J04) | M2 | 3.24 | 464.55 | 1505.142 | 0.2225%
9.41 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (J04) | M2 | 3.24 | 422.74 | 1369.6776 | 0.2025%
9.42 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (J05) | M2 | 0.81 | 214.27 | 173.5587 | 0.02566%
9.43 | 1878 | ORSE | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - VER 01_10/2021 (J05) | M2 | 0.4736 | 155 | 73.408 | 0.01085%
9.44 | 1841 | ORSE | REVISÃO DE ESQUADRIA DE ALUMIÍNIO (JE6) | M2 | 3.0179 | 119.81 | 361.5746 | 0.05346%
9.45 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (JE6) | M2 | 2.2176 | 422.74 | 937.4682 | 0.1386%
9.46 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | RECUPERAÇÃO JANELA EXISTENTE (JE1) | M2 | 4.5895 | 51.77 | 237.5984 | 0.03513%
9.47 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS(JE1) | M2 | 8.084 | 422.74 | 3417.4302 | 0.5053%
9.48 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | Confecção e instalação de película auto-adesiva, tipo jateada | M2 | 8.084 | 190 | 1535.96 | 0.2271%
9.49 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | RECUPERAÇÃO JANELA EXISTENTE (JE2) | M2 | 1.3985 | 51.77 | 72.4003 | 0.0107%
9.50 | 102179 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS (JE2) | M2 | 3.3088 | 422.74 | 1398.7621 | 0.2068%
9.51 | 1841 | ORSE | REVISÃO ESQUADRIA DE ALUMÍNIO (JE3) | M2 | 2.4339 | 119.81 | 291.6056 | 0.04311%
9.52 | 1878 | ORSE | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - VER 01_10/2021 (JE3) | M2 | 6.7221 | 155 | 1041.9255 | 0.1541%
9.53 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | RECUPERAÇÃO DE GRADIL | M2 | 7.7826 | 64.4385 | 501.4992 | 0.07415%
9.54 | 1841 | ORSE | REVISÃO ESQUADRIA DE ALUMÍNIO (JE4) | M2 | 1.3668 | 119.81 | 163.7563 | 0.02421%
9.55 | 1878 | ORSE | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - VER 01_10/2021 (JE4) | M2 | 3.8412 | 155 | 595.386 | 0.08803%
9.56 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | RECUPERAÇÃO DE GRADIL | M2 | 5.208 | 64.4385 | 335.5958 | 0.04962%
9.57 | 1841 | ORSE | REVISÃO ESQUADRIA DE ALUMÍNIO (JE5) | M2 | 3.1173 | 119.81 | 373.4837 | 0.05522%
9.58 | 1878 | ORSE | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - VER 01_10/2021 VER. 02_10/2021 (JE5) | M2 | 8.6427 | 155 | 1339.6185 | 0.1981%
9.59 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | RECUPERAÇÃO DE GRADIL | M2 | 12.78 | 64.4385 | 823.5243 | 0.1218%
9.60 | 1841 | ORSE | REVISÃO ESQUADRIA DE ALUMÍNIO (JE6) | M2 | 8 | 119.81 | 958.48 | 0.1417%
9.61 | 1880 | ORSE | VIDRO LISO INCOLOR 6MM - VER 01_10/2021 (JE6) | M2 | 1.6 | 219.58 | 351.328 | 0.05194%
9.62 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | Confecção e instalação de película auto-adesiva, tipo jateada | M2 | 1.6 | 190 | 304 | 0.04495%
9.63 | 4065 | ORSE | DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E= 40MM, COM PERFIIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (D-1) | M2 | 6.816 | 130 | 886.08 | 0.131%
9.64 | 4065 | ORSE | DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E= 40MM, COM PERFIIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (D-2) | M2 | 6.752 | 130 | 877.76 | 0.1298%
9.65 | 4065 | ORSE | DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E= 40MM, COM PERFIIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (D-3) | M2 | 19.424 | 130 | 2525.12 | 0.3733%
9.66 | 102246 | SINAPI | PORTA/PAINEL CEGO PARA DIVISÓRIA(N1) - PAINEL CEGO MSO/COMEIA E=35MM, S/ BONECA, INCLUSO BATENTE , TESTEIRO, DOBRADIÇA E FECHADURA.AF_01/2021 | M2 | 5.67 | 151.48 | 858.8916 | 0.127%
9.67 | 12434 | ORSE | PLACA EM AÇO INOX COM TEXTO EM BRAILLE PARA CORRIMÃO | UND | 16 | 70.39 | 1126.24 | 0.1665%
9.68 | 8779 | ORSE | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA= 0,90M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2,00 (2''), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/2') E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/2) | M | 23.38 | 280.88 | 6566.9744 | 0.9709%
9.69 | 4389 | ORSE | SUPORTE METÁLICO PARA CORRIMÃO REF. CG 028 ALCOA | UND | 18 | 26.96 | 485.28 | 0.07175%
9.70 | 4332 | ORSE | QUADRO DE PROTEÇÃO COM TELA DE AREMA GALVANIZADO , ONDULADA, FIO 12 BWG, 1" FIXADAS COM CANTONEIRAS EM AÇO. Ver - 01 | M2 | 20.9 | 236.27 | 4938.043 | 0.7301%
9.71 | 13543 | ORSE | REVISÃO DE ESQUADRIAS E GRADES DE FERRO - OBRA DE REFORMA DO COMPEMCAN | M2 | 2.5771 | 679.59 | 1751.3442 | 0.2589%
9.72 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO DE PORTÃO / PORTA METALICO (EMBASA 02.01.47) | M2 | 36.2706 | 24.678 | 895.0859 | 0.1323%
9.73 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVA PORTAS COM FIXAÇÃO NO PISO | UND | 4 | 35.539 | 142.156 | 0.02102%
10 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 13062.0266 | 1.931%
10.1 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO , DE MESA , CROMADA, BICA ALTA, REF: FLEX PLUS, 1167 C34, DA DECA OU SIMILAR , INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BACADA | UND | 3 | 285.975 | 857.925 | 0.1268%
10.2 | 9676 | ORSE | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF 1173.C, DECA OU SIMILAR | UND | 4 | 273.77 | 1095.08 | 0.1619%
10.3 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | CUBA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 60X50X30CM | UND | 1 | 2753.66 | 2753.66 | 0.4071%
10.4 | 3677 | ORSE | VÁLVULA EM PVC PARA LAVATÓRIO, CUBA OU MICTÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, ASTRA VL6 (1'', COM TAMPA, LADRÃO E CUNHO COMPLETO) OU SIMILAR | UND | 2 | 20.87 | 41.74 | 0.006171%
10.5 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UND | 2 | 105.8 | 211.6 | 0.03129%
10.6 | 9721 | ORSE | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA OU SIMILAR, ESP= 2CM (sanit. acess) | M2 | 0.175 | 671.23 | 117.4652 | 0.01737%
10.7 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 | 313.24 | 1252.96 | 0.1853%
10.8 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 2 | 302.91 | 605.82 | 0.08957%
10.9 | 13110 | ORSE | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4, JACKWAL OU SIMILAR | UND | 2 | 111.77 | 223.54 | 0.03305%
10.10 | 8211 | ORSE | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DECA OU SIMILAR | UND | 2 | 410.56 | 821.12 | 0.1214%
10.11 | 3587 | ORSE | LIXEIRA EM AÇO INOX COM ARO, BRINOX, REF 3033/205, d=30CM, h=60CM, CAPACIDADE = 40,5L, OU SIMILAR | UND | 4 | 209.9 | 839.6 | 0.1241%
10.12 | 13873 | ORSE | BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, CONSTITUÍDA DA BARRA LATERAL TIPO "U" EM AÇO POLIDO, L=30CM , SICMOL OU SIMILAR | CJ | 1 | 134.02 | 134.02 | 0.01982%
10.13 | 3708 | ORSE | CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR | UND | 2 | 115.95 | 231.9 | 0.03429%
10.14 | 4286 | ORSE | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO | UND | 2 | 39.3 | 78.6 | 0.01162%
10.15 | 12511 | ORSE | DISPENSER , EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO | UND | 2 | 74.45 | 148.9 | 0.02202%
10.16 | 4287 | ORSE | DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA | UND | 2 | 54.93 | 109.86 | 0.01624%
10.17 | 9718 | ORSE | ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO | M2 | 0.72 | 571.87 | 411.7464 | 0.06088%
10.18 | 11961 | ORSE | ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTES FÍSICO CONFIRMA NBR 9050 COM ACIONADOR | UND | 2 | 550.66 | 1101.32 | 0.1628%
10.19 | 10041 | ORSE | CHUVEIRO E LAVA - OLHOS DE EMERGÊNCIA E BACIA EM AÇO INOX, DA MARCA ADAMO, REF.01486 OU SIMILAR | UND | 1 | 2025.17 | 2025.17 | 0.2994%
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 68889.7052 | 10.19%
11.1 | 629 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1 | PT | 76 | 59.56 | 4526.56 | 0.6693%
11.2 | 624 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE | PT | 52 | 30.19 | 1569.88 | 0.2321%
11.3 | 11327 | ORSE | TOMADA DUPLA, 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC | UND | 10 | 24.52 | 245.2 | 0.03625%
11.4 | 3397 | ORSE | PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4, INCLUIDO CONJUNTO ASTOP/30a-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO | UND | 15 | 262.51 | 3937.65 | 0.5822%
11.5 | 632 | ORSE | REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO. | PT | 9 | 100.73 | 906.57 | 0.134%
11.6 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 17 | 156.4318 | 2659.3401 | 0.3932%
11.7 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | LUMINÁRIA TIPO CALHA DE EMBUTIR, COM FECHAMENTO EM ACRÍLICO OPACO 120CM, BORDAS BRANCAS,COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 44 | 402.69 | 17718.36 | 2.62%
11.8 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(VERMELHO) | M | 307.46 | 4.69 | 1441.9874 | 0.2132%
11.9 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERDE) | M | 153.73 | 4.69 | 720.9937 | 0.1066%
11.10 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023(VERMELHO) | M | 95.8 | 7.22 | 691.676 | 0.1023%
11.11 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERDE) | M | 47.9 | 7.22 | 345.838 | 0.05113%
11.12 | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOADO, 50MM², 0,6/1,0kv, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (PRETO) | M | 249.15 | 55.35 | 13790.4525 | 2.039%
11.13 | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOADO, 50MM², 0,6/1,0kv, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (AZUL) | M | 83.05 | 55.35 | 4596.8175 | 0.6797%
11.14 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOADO, 35MM², 0,6/1,0kv, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (VERDE) | M | 83.05 | 40.62 | 3373.491 | 0.4988%
11.15 | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOADO, 95MM², 0,6/1,0kv, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (PRETO) | M | 15 | 100.44 | 1506.6 | 0.2228%
11.16 | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOADO, 95MM², 0,6/1,0kv, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (AZUL) | M | 5 | 100.44 | 502.2 | 0.07425%
11.17 | 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOADO, 70MM², 0,6/1,0kv, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 (AZUL) | M | 5 | 77.38 | 386.9 | 0.0572%
11.18 | 9689 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UND | 2 | 969.83 | 1939.66 | 0.2868%
11.19 | 13174 | ORSE | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40/20KA - 175V CLASSE II | UND | 4 | 72.22 | 288.88 | 0.04271%
11.20 | 9688 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA | UND | 4 | 566.83 | 2267.32 | 0.3352%
11.21 | 9723 | ORSE | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 25A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA) | UND | 2 | 123.35 | 246.7 | 0.03648%
11.22 | 3996 | ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95MM² - FORNECIMENTO | UND | 5 | 7.69 | 38.45 | 0.005685%
11.23 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 300X50X3000 | UND | 5 | 107.894 | 539.47 | 0.07976%
11.24 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 300X50MM, PRE-ZI NCADA | UND | 3 | 41.422 | 124.266 | 0.01837%
11.25 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | CURVA HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 50X300MM , PRÉ ZINCADA | UND | 9 | 60.602 | 545.418 | 0.08064%
11.26 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA PERF URADA OU LISA, 300X50MM, PRE-ZINCADA | UND | 1 | 85.695 | 85.695 | 0.01267%
11.27 | 8007 | ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 2.2 | 8.8 | 0.001301%
11.28 | 7928 | ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5 | 4.32 | 21.6 | 0.003194%
11.29 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA COM BARRAMENTO PRINCIPAL PARA 250A E BARRAMENTO SECUNDÁRIO PARA 150A E ESPAÇO PARA 4 DISJUNTORES DO TIPO CAIXA MOLDADA. COM BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA E MUNIDO DE CANALETA ORGANIZADORA DE CABOS | UND | 1 | 3783.57 | 3783.57 | 0.5594%
11.30 | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40CM ). AF_09/2023 | UND | 1 | 41.62 | 41.62 | 0.006154%
11.31 | 7923 | ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 6.29 | 37.74 | 0.00558%
12 |  |  | BANCADAS |  |  |  | 1545.8794 | 0.2286%
12.1 | 10097 | ORSE | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE BANCADA DE MÁRMORE ( OU GRANITO) | M2 | 38.38 | 34.87 | 1338.3106 | 0.1979%
12.2 | 2266 | ORSE | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 15 CM , E= 2 CM | M | 2.27 | 91.44 | 207.5688 | 0.03069%
13 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO |  |  |  | 6352.1775 | 0.9392%
13.1 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | LETREIRO E AÇO INOX FONTE CALIBRI LIGHT TAMANHO 35 | UND | 1 | 4415 | 4415 | 0.6528%
13.2 | 10719 | ORSE | PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM 12X30 | UND | 24 | 52.82 | 1267.68 | 0.1874%
13.3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 5 | 2.23 | 11.15 | 0.001649%
13.4 | 10710 | ORSE | PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL EM LETREIRO | M2 | 1.91 | 154.67 | 295.4197 | 0.04368%
13.5 | 11622 | ORSE | FITA AUTO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 9M L=5,0CM OU SIMILAR ( Sinalizador de degraus fotoluminescente em pvc na cor amarelo - 20x3cm - 12 und x 0,20m | M | 2.4 | 46.02 | 110.448 | 0.01633%
13.6 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE VAGA EM AÇO GALVANIZADO E MONTANTE DE 1 1/2" | UND | 1 | 252.4798 | 252.4798 | 0.03733%
14 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 51730.7255 | 7.649%
14.1 | 103246 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUE NTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UND | 1 | 2372.59 | 2372.59 | 0.3508%
14.2 | 103262 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_11/2021_PSE | UND | 2 | 8959.89 | 17919.78 | 2.649%
14.3 | 11781 | ORSE | TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 5/8, PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM, MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES ( INFRAESTRUTURAP/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12.95 | 211.58 | 2739.961 | 0.4051%
14.4 | 11782 | ORSE | TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/4, PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM, MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES ( INFRAESTRUTURAP/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 14.4 | 64.69 | 931.536 | 0.1377%
14.5 | 11779 | ORSE | TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 3/8, PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM, MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES ( INFRAESTRUTURAP/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 46.24 | 190.98 | 8830.9152 | 1.306%
14.6 | 103289 | SINAPI | TUBO DE COBRE FLEXÍVEL , DN 1/4'', COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_011/2021 | M | 105.74 | 34.93 | 3693.4982 | 0.5461%
14.7 | 11780 | ORSE | TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 1/2", PARA INTERLIGAÇÃO DE CONDENSADOR/EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO ELASTOMÉRICO 19MM, MULTIKITS, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES (INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRV) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 60.95 | 43 | 2620.85 | 0.3875%
14.8 | 11412 | ORSE | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4X2,5 MM2, 450/750V | M | 26.4 | 15.54 | 410.256 | 0.06066%
14.9 | 104316 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 110.13 | 23.91 | 2633.2083 | 0.3893%
14.10 | 1533 | ORSE | TUBO DE PVC RÍGIDO C/ ANEL BORRACHA , SERIE NORMAL, P/ ESGOTO PREDIAL, D150MM | M | 25.47 | 61.64 | 1569.9708 | 0.2321%
14.11 | 89854 | SINAPI | JOELHO 90 GRAU, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM , JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022 | UND | 9 | 95.33 | 857.97 | 0.1269%
14.12 | 4883 | ORSE | CAIXA DE INSPENÇÃO 0,60X0,60X0,60 | UND | 2 | 663.03 | 1326.06 | 0.1961%
14.13 | FRIGELAR | COTAÇÃO | CALÇO BASE COM PARAFUSO E PORCA PODIUM MAÇICO BORRACHA PESO MAXIMO 280KG | UND | 60 | 9.258 | 555.48 | 0.08213%
14.14 | 11509 | ORSE | GÁS REFRIGERANTE R22 | KG | 3 | 42.92 | 128.76 | 0.01904%
14.15 | 13271 | ORSE | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDES), ATÉ 9000 BTU/H | UND | 3 | 352.81 | 1058.43 | 0.1565%
14.16 | 13274 | ORSE | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT(EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 12000BTU/H ATE 18000 BTU/H, COM DISTÂNCIA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE ATÉ 3M. VER 01_01/2025 | UND | 9 | 386.71 | 3480.39 | 0.5146%
14.17 | 13310 | ORSE | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT(EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000BTU/H ATE 30000 BTU/H, COM DISTÂNCIA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE ATÉ 3M. VER 01_01/2025 | UND | 1 | 601.07 | 601.07 | 0.08887%
15 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 6127.48 | 0.906%
15.1 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | PONTO DE TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 17 | 360.44 | 6127.48 | 0.906%
16 |  |  | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 1941.3789 | 0.287%
16.1 | 7325 | ORSE | AS BUILT. OBSERVAÇÃO: CONTEMPLAR TODOS OS DESENHOS QUE SOFRERAM ALTERAÇÕES DURANTE A OBRA | M2 | 270 | 1 | 270 | 0.03992%
16.2 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER ( SETOP ED-31952) | UND | 1 | 889.1082 | 889.1082 | 0.1315%
16.3 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | REMOÇÃO PLACA DE OBRA (ORSE31) | M2 | 4.5 | 22.1416 | 99.6372 | 0.01473%
16.4 | 2450 | ORSE | LIMPEZA GERAL | M2 | 274.15 | 2.49 | 682.6335 | 0.1009%
[6 empty] | SUBTOTAL: | 541079.6462 | 80%
[5 empty] | B.D.I.: | 25% | 135269.9115 | 20%
[6 empty] | TOTAL: | 676349.5577 | 100%
Observações:
|  |  | Preços Sinapi: Data Referência Técnica: 06/2025 - Preços Orse: Data Referência MAIO/2025-1 |  | Salvador, 18 de JULHO de 2025
Preços SBC: Data Referência 07/2025
|  |  | Preço Emop - RJ: Data Referência 05/2025 |  | Zandra Moreira
Núcleo de Orçamento e Planejamento
SUMAI / UFBA

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Conclusão da obra da FÁRMACIA UNIVERSITÁRIA. |  |  |  | JULHO/2025
Endereço: |  |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia |  |  |  | 274.15 |  | 2025-09-02 11:50
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 24.37
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 33.94
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 25.56
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 33.52
|  | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 25.17
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 33.07
|  | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 31.99
|  | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 24.95
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 32.8
|  | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 33.29
|  | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 25.12
|  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 35.18
DEMOLIÇÕES
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | BASE 10025/SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS - DMT-50M | M3XKM | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 68.3065 | 24.37 | 1664.6294
[6 empty] | TOTAL | 1664.6294
CABEAMENTO ESTRUTURADO
REFERÊNCIA | COMPOSIÇÃO | CÓDIGO | PONTO DE TOMADA DUPLA PARA LÓGICA LINHA CONDULETE TOP TIGRE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
INSUMO | SINAPI | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 2 | 0.2 | 0.4
INSUMO | SINAPI | 43973 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM) | UND | 25 | 3.63 | 90.75
INSUMO | SINAPI | 39335 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" | UND | 1 | 9.73 | 9.73
INSUMO | SINAPI | 39253 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | 6 | 12.63 | 75.78
INSUMO | SINAPI | 39351 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ | UND | 1 | 3.63 | 3.63
INSUMO | SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UND | 0.15 | 11 | 1.65
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 33.94 | 101.82
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELERICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 25.56 | 76.68
[6 empty] | TOTAL | 360.44
ESQUADRIAS
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | CÓDIGO | ACESSIBILIDADE - PLACA DE IMPACTO DE PORTA EM AÇO INOX 90X40CM | UND | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
INSUMO | SINAPI | 11950 | BUCHA NYLON S-6 C/ PARAFUSO ACO ZINC CAB CHATA ROSCA SOBERBA 4,2 X 45MM | UND | 4 | 0.2 | 0.8
INSUMO | SBC | 10239 | ACESSIBILIDADE - PLACA DE IMPACTO DE PORTA EM AÇO INOX 90X40CM | UND | 1 | 208.63 | 208.63
COMPOSICAO | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 31.99 | 19.194
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 24.37 | 14.622
[6 empty] | TOTAL | 243.246
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | CÓDIGO | RECUPERAR PORTA EXISTENTE (PE) | M² | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 1 | 2.27 | 2.27
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 102201 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO | M2 | 1 | 20.59 | 20.59
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 102194 | LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 1 | 9.63 | 9.63
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 1 | 19.28 | 19.28
[6 empty] | TOTAL | 51.77
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | CÓDIGO | RECUPERAR JANELA EXISTENTE (JE) | M² | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 1 | 2.27 | 2.27
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 102201 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO | M2 | 1 | 20.59 | 20.59
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 102194 | LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 1 | 9.63 | 9.63
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 1 | 19.28 | 19.28
[6 empty] | TOTAL | 51.77
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | CÓDIGO | VIDRO CANELADO 6MM | M² | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
INSUMO | EMBASA | D230000022 | VIDRO CANELADO 6MM | M2 | 1 | 41.77 | 41.77
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 25.17 | 17.619
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 24.37 | 17.059
[6 empty] | TOTAL | 76.448
COMPOSIÇÃO | BASE INSUMO ORSE/8939. | CÓDIGO | Confecção e instalação de película auto-adesiva, tipo jateada | M² | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
INSUMO | ORSE | UFBA/90006 | Confecção e instalação de película auto-adesiva, tipo jateada | M2 | 1 | 190 | 190
[6 empty] | TOTAL | 190
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | CÓDIGO | COBOGÓ DE CONCRETO 30X30X09CM MODELO TRIÂNGULO MARCA - INOVA ARTEFATOS | M2 | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
COTAÇÃO | INOVA ATERFATOS | INOVA ATERFATOS | Cobogó Triangulo 30x30x9cm | M2 | 11.1111 | 22 | 244.4444
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 33.52 | 15.084
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 24.37 | 10.9665
COMPOSIÇÃO | ORSE | 7728 | ARGAMASSA CIMENTO E AREIO TRAÇO T-7 (1:4) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 4 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35Z00,45X0,23M- CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | M3 | 0.0055 | 529.09 | 2.91
[6 empty] | TOTAL | 273.4049
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | CÓDIGO | CALÇO BASE COM PARAFUSO E PORCA PODIUM MAÇICO BORRACHA PESO MAXIMO 280KG | UND | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
COTAÇÃO | FRIGELAR | FRIGELAR | CALÇO BASE COM PARAFUSO E PORCA PODIUM MAÇICO BORRACHA PESO MAXIMO 280KG | UND | 1 | 6.67 | 6.67
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 25.88 | 2.588
[6 empty] | TOTAL | 9.258
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | CÓDIGO | REMOÇÃO DE PORTÃO / PORTA METALICO (EMBASA 02.01.47) | M2 | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGO COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 33.52 | 10.056
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 24.37 | 14.622
[6 empty] | TOTAL | 24.678
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | CÓDIGO | PORTA P3-V1 0,90X2,10 ABRIR VISOR , CAIXA ACRILICA PASSA OBJETO E FILTRO T24/T25 | UND | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 1 | 1262.04 | 1262.04
INSUMO | INSUMO | COTAÇÃO TROX TECHNIK | GRELHA EM ALUMINIO MODELO AGS-T FAB TROX (P03-V1) | UND | 1 | 327.95 | 327.95
INSUMO | INSUMO | ACRILTECH | Caixa em acrílico cristal 40 x 30 x 40 x 3mm (PROJETO) | UND | 1 | 765 | 765
INSUMO | INSUMO | ACRILTECH | FRETE | UND | 1 | 135 | 135
INSUMO | SBC | 21907 | ALUGUEL MENSAL ESMERILHADEIRA BOSCH 1322 | MÊS | 1 | 95 | 95
INSUMO | SBC | 62165 | FERRAMENTA - DISCO DE SERRA VIDEA PARA MADEIRA SERRAMAX DE 7.1/4 POL DE 36 DENTES 2055 STAMACO | UND | 1 | 56.9 | 56.9
INSUMO | SBC | 3034 | COLA PU PARA TACOS E ASSOALHOS DE MADEIRA COM CATALIZADOR SIKABOND 134 | KG | 0.2 | 36.89 | 7.378
[6 empty] | TOTAL | 2649.268
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | CÓDIGO | INTALAÇÃO PASS THRU NA ALVENARIA T22 | UND | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 0.0375 | 122.9 | 4.6087
COMPOSIÇÃO | ORSE | 3256 | ARESTAMENTO DE VÃOS | M | 0.25 | 15.89 | 3.9725
INSUMO | SBC | 7876 | BASE GRANITO CINZA CORUMBÁ | M² | 0.3 | 160 | 48
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 33.52 | 26.816
COMPOSIÇÃO | ORSE | 1903 | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | M³ | 0.002 | 525.87 | 1.0517
INSUMO | INSUMO | COTAÇÃO SICA INOX | PASS THRU COM FERROLHO 0,50X0,50 INSTALADO H=1,20 (P03-V1) | UND | 1 | 4990 | 4990
[6 empty] | TOTAL | 5074.449
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | CÓDIGO | PORTA P3-V1 0,90X2,10 ABRIR VISOR , CAIXA ACRILICA PASSA OBJETO E FILTRO T20/T15 | UND | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 1 | 1262.04 | 1262.04
INSUMO | INSUMO | COTAÇÃO TROX TECHNIK | GRELHA EM ALUMINIO MODELO AGS-T FAB TROX (P03-V1) | UND | 1 | 327.95 | 327.95
INSUMO | INSUMO | ACRILTECH | Caixa em acrílico cristal 40 x 30 x 40 x 3mm (PROJETO) | UND | 1 | 765 | 765
INSUMO | INSUMO | ACRILTECH | FRETE | UND | 1 | 135 | 135
INSUMO | SBC | 21907 | ALUGUEL MENSAL ESMERILHADEIRA BOSCH 1322 | MÊS | 1 | 95 | 95
INSUMO | SBC | 62165 | FERRAMENTA - DISCO DE SERRA VIDEA PARA MADEIRA SERRAMAX DE 7.1/4 POL DE 36 DENTES 2055 STAMACO | UND | 1 | 56.9 | 56.9
INSUMO | SBC | 3034 | COLA PU PARA TACOS E ASSOALHOS DE MADEIRA COM CATALIZADOR SIKABOND 134 | KG | 0.2 | 36.89 | 7.378
[6 empty] | TOTAL | 2649.268
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | CÓDIGO | RECUPERAÇÃO DE GRADIL | M2 | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSICAO | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICÍE METÁLICA EM OBRA.AF_01/2020 | M2 | 1 | 11.34 | 11.34
COMPOSICAO | ORSE | 2311 | PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO , APLICAÇÃO DE 01 DEMAIS DE TINTA À BASE DE ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE | M2 | 1 | 29.25 | 29.25
COMPOSICAO | SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6779 | 35.18 | 23.8485
[6 empty] | TOTAL | 64.4385
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | CÓDIGO | TELA MOSQUETEIRO | M2 | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
INSUMO | SINAPI | EMBASA 15.91.54 | TELA EM PVC TIPO MOSQUETEIRO | M2 | 1 | 6.67 | 6.67
INSUMO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 24.37 | 19.496
[6 empty] | TOTAL | 26.166
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | BASE 03737/ORSE | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVA PORTAS COM FIXAÇÃO NO PISO | UND | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSICAO | SINAPI | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 31.99 | 3.199
INSUMO | SINAPI | 11572 | TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO | UND | 1 | 32.34 | 32.34
[6 empty] | TOTAL | 35.539
MOBILIÁRIO
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | CÓDIGO | REMOÇÃO DE ARMÁRIO |  | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSICAO | SINAPI | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 32.43 | 32.43
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.37 | 24.37
[6 empty] | TOTAL | 56.8
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | CÓDIGO | RECOLOCAÇÃO DE ARMÁRIO |  | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSICAO | SINAPI | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 32.43 | 32.43
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.37 | 24.37
[6 empty] | TOTAL | 56.8
LOUÇAS E METAIS
3
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | BASE 03696/ORSE | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA MÓVEL, COM AREJADOR, 1167 C34, DA DECA OU SIMILAR , INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BACADA | UND | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 32.8 | 16.4
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.37 | 12.185
INSUMO | ORSE | 00981 | FITA VEDA ROSCA 18MM | M | 0.5 | 0.26 | 0.13
INSUMO | COTAÇÃO | comercialalianca.com | TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL DECA MAX CROMADO (1167.C34) | UND | 1 | 237.96 | 237.96
INSUMO | ORSE | 12057 | FURO EM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COLACAÇÃO DE TORNEIRA OU VÁLVULA | UND | 1 | 19.3 | 19.3
[6 empty] | TOTAL | 285.975
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | BASE 7227/ORSE | CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 60 X 50CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES EXCLUSIVE TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF1159) | UND | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSICAO | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 32.8 | 32.8
COMPOSICAO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.37 | 24.37
INSUMO | ORSE | 6755 | CUBA AÇO INOX 60 X 50 X 30 CM | UND | 1 | 2241.02 | 2241.02
INSUMO | SINAPI | 00006141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | UND | 1 | 4.79 | 4.79
INSUMO | ORSE | 2016 | SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680.C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU SIMILAR. | UND | 1 | 399.89 | 399.89
INSUMO | SINAPI | 00006157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 | UND | 1 | 50.79 | 50.79
[6 empty] | TOTAL | 2753.66
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | BASE 100916/SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
INSUMO | ORSE | 6844 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, 2 X 32W, REF. TBS020232CI00, DA PHILIPS, EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADA | UND | 1 | 112 | 112
INSUMO | SINAPI | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UND | 2 | 9.08 | 18.16
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19581 | 25.56 | 5.005
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6266 | 33.94 | 21.2668
[6 empty] | TOTAL | 156.4318
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | BASE 07331/ORSE | LUMINÁRIA TIPO CALHA DE EMBUTIR, COM FECHAMENTO EM ACRÍLICO OPACO 120CM, BORDAS BRANCAS,COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
INSUMO | COTAÇÃO | belluce.com.br | LUMINÁRIA DE EMBUTIR RULER 2 T8 120CM ¦ USINA 3710/130F - COM FECHAMENTO EM ACRÍLICO | UND | 1 | 326.22 | 326.22
INSUMO | SINAPI | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UND | 2 | 9.08 | 18.16
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.37 | 24.37
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 33.94 | 33.94
[6 empty] | TOTAL | 402.69
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | CÓDIGO | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 300X50X3000 | UND | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
INSUMO | ORSE | 4029 | Eletrocalha metálica perfurada 300 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | UND | 1 | 84.57 | 84.57
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 24.37 | 9.748
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 33.94 | 13.576
[6 empty] | TOTAL | 107.894
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | CÓDIGO | CURVA HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 50X300MM , PRÉ ZINCADA | UND | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
INSUMO | EMOP | 12002 | CURVA HORIZONTAL, 90º, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 50X300MM, PRE-ZINCADA | UND | 1 | 48.94 | 48.94
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 24.37 | 4.874
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 33.94 | 6.788
[6 empty] | TOTAL | 60.602
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | CÓDIGO | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 300X50MM, PRE-ZI NCADA | UND | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
INSUMO | EMOP | 12056 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90º, PARA ELETROC ALHA PERFURADA OU LISA, 300X50MM, PRE-ZI NCADA | UND | 1 | 29.76 | 29.76
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 24.37 | 4.874
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 33.94 | 6.788
[6 empty] | TOTAL | 41.422
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | CÓDIGO | TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA PERF URADA OU LISA, 300X50MM, PRE-ZINCADA | UND | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
INSUMO | EMOP | 12128 | TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA PERF URADA OU LISA, 300X50MM, PRE-ZINCADA | UND | 1 | 56.54 | 56.54
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.37 | 12.185
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 33.94 | 16.97
[6 empty] | TOTAL | 85.695
COMPOSIÇÃO | BASE 13463/ORSE | CÓDIGO | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA COM BARRAMENTO PRINCIPAL PARA 250A E BARRAMENTO SECUNDÁRIO PARA 150A E ESPAÇO PARA 4 DISJUNTORES DO TIPO CAIXA MOLDADA. COM BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA E MUNIDO DE CANALETA ORGANIZADORA DE CABOS | UND | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
INSUMO | ORSE | 14189 | QUADRO GERAL DE SOBREPOR, MEDINDO 900 X 800 X 200 MM, EM CHAPA GALVANIZADA, PINTADO ELETROSTATICAMENTE NA COR BEGE, COM BARRAMENTO PARA GERAL DE 300 A. EXCLUSIVE DISJUNTORES | UND | 1 | 3658.99 | 3658.99
INSUMO | SINAPI | 07584 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UND | 6 | 0.93 | 5.58
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 33.94 | 67.88
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 25.56 | 51.12
[6 empty] | TOTAL | 3783.57
COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | CÓDIGO | LETREIRO E AÇO INOX FONTE CALIBRI LIGHT TAMANHO 35 | UND | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
INSUMO | COTAÇÃO WINNER COMUNICAÇÃO VISUAL | COTAÇÃO WINNER COMUNICAÇÃO VISUAL | LETREIRO E AÇO INOX FONTE CALIBRI LIGHT TAMANHO 35 | UND | 1 | 3675 | 3675
INSUMO | COTAÇÃO WINNER COMUNICAÇÃO VISUAL | COTAÇÃO WINNER COMUNICAÇÃO VISUAL | INSTALAÇÃO | UND | 1 | 740 | 740
[6 empty] | TOTAL | 4415
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | CÓDIGO | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 0,50X0,70M DE VAGA EM AÇO GALVANIZADO E MONTANTE DE 1 1/2" | UND | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSIÇÃO | PRÓPRIA | UFBA/25009 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 1 1/2'. (BASE 103690/SINAPI) | UND | 1 | 107.4798 | 107.4798
COMPOSIÇÃO | ORSE | 4251 | CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (70X50 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA | UND | 1 | 145 | 145
[6 empty] | TOTAL | 252.4798
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | UFBA/25009 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 1 1/2'. (BASE 103690/SINAPI) | UND | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSIÇÃO | 102486 | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.0237 | 713.97 | 16.9211
COMPOSIÇÃO | 100749 | 100749 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 0.4 | 28.78 | 11.512
INSUMO | D400000055 | D400000055 | TUBO EM AÇO GALVANIZADO 1.1/2" | M | 3.3 | 16.93 | 55.869
COMPOSIÇÃO | 88278 | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2138 | 35.31 | 7.5493
COMPOSIÇÃO | 88316 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6413 | 24.37 | 15.6285
[6 empty] | TOTAL | 107.4798
SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | CÓDIGO | REMOÇÃO PLACA DE OBRA (ORSE31) | M2 | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 33.07 | 2.6456
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 24.37 | 19.496
[6 empty] | TOTAL | 22.1416
COMPOSIÇÃO | REFERÊNCIA | CÓDIGO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER ( SETOP ED-31952) | UND | COEF | P.UNIT | P.TOTAL
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2.729 | 277.06 | 756.0967
COMPOSIÇÃO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.458 | 24.37 | 133.0115
[6 empty] | TOTAL | 889.1082
0

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Conclusão da obra da FÁRMACIA UNIVERSITÁRIA. |  |  |  | JULHO/2025
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia |  |  |  | 274.15 |  | 676349.5577 |  |  | 2467.0785 |  |  | 4
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [13 empty] | 25%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias |  | 16%
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
1 | MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES | 2075.695 | 0.3836% | 518.9238 | 2594.6188 | 100% | 2594.6188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 30 | 240360.7702 | 35.54%
3 | LOCAÇÕES | 7033.3382 | 1.3% | 1758.3346 | 8791.6727 | 30% | 2637.5018 | 30% | 2637.5018 | 25% | 2197.9182 | 15% | 1318.7509 | 100% | 60 | 153532.8693 | 58.24%
4 | DEMOLIÇÕES | 3745.0163 | 0.6921% | 936.2541 | 4681.2704 | 100% | 4681.2704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 90 | 177081.0713 | 84.42%
5 | FECHAMENTOS | 46265.3881 | 8.551% | 11566.347 | 57831.7352 | 100% | 57831.7352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 120 | 105374.8469 | 100%
6 | PAVIMENTAÇÃO | 42539.6828 | 7.862% | 10634.9207 | 53174.6035 | 15% | 7976.1905 | 45% | 23928.5716 | 20% | 10634.9207 | 20% | 10634.9207 | 100%
7 | MOBILIÁRIO | 73783.6 | 13.64% | 18445.9 | 92229.5 | 100% | 92229.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
8 | PINTURA | 41114.0145 | 7.599% | 10278.5036 | 51392.5181 |  | 0 | 15% | 7708.8777 | 40% | 20557.0073 | 45% | 23126.6332 | 100%
9 | ESQUADRIAS | 100688.938 | 18.61% | 25172.2345 | 125861.1725 | 15% | 18879.1759 | 35% | 44051.4104 | 35% | 44051.4104 | 15% | 18879.1759 | 100%
10 | LOUÇAS E METAIS | 13062.0266 | 2.414% | 3265.5067 | 16327.5333 |  | 0 | 20% | 3265.5067 | 40% | 6531.0133 | 40% | 6531.0133 | 100%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 68889.7052 | 12.73% | 17222.4263 | 86112.1315 | 15% | 12916.8197 | 35% | 30139.246 | 40% | 34444.8526 | 10% | 8611.2132 | 100%
12 | BANCADAS | 1545.8794 | 0.2857% | 386.4699 | 1932.3492 |  | 0 | 70% | 1352.6445 | 30% | 579.7048 |  | 0 | 100%
13 | COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO | 6352.1775 | 1.174% | 1588.0444 | 7940.2219 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7940.2219 |  | 0 | 100%
14 | CLIMATIZAÇÃO | 51730.7255 | 9.561% | 12932.6814 | 64663.4069 |  | 0 | 30% | 19399.0221 | 40% | 25865.3628 | 30% | 19399.0221 | 100%
15 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 6127.48 | 1.132% | 1531.87 | 7659.35 | 100% | 7659.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
16 | SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO | 1941.3789 | 0.3588% | 485.3447 | 2426.7236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2426.7236 | 100%
| SUBTOTAL I (SERVIÇOS) | 466895.0462 | 86.29% | 116723.7615 | 583618.8077 | 35.54% | 207406.1623 | 22.7% | 132482.7807 | 26.18% | 152802.4119 | 15.58% | 90927.4528 | 100%
ITEM | SERVIÇOS | V. ITEM (R$) | % | B.D.I. | V.TOTAL(R$) c/ B.D.I. | 30 Dias |  | 60 Dias |  | 90 Dias |  | 120 Dias
[6 empty] | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$)
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 74184.6 | 13.71% | 18546.15 | 92730.75 | 35.54% | 32954.6079 | 22.7% | 21050.0886 | 26.18% | 24278.6594 | 15.58% | 14447.3941 | 100%
| SUBTOTAL II (ADM LOCAL) | 74184.6 | 13.71% | 18546.15 | 92730.75 | 5.647% | 32954.6079 | 3.607% | 21050.0886 | 4.16% | 24278.6594 | 2.475% | 14447.3941
| TOTAL GERAL | 541079.6462 | 100% | 135269.9115 | 676349.5577 | 35.54% | 240360.7702 | 22.7% | 153532.8693 | 26.18% | 177081.0713 | 15.58% | 105374.8469
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  |  | 35.54% | 240360.7702 | 58.24% | 393893.6396 | 84.42% | 570974.7109 | 100% | 676349.5577 | 0 | 676349.5577 | 0
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Conclusão da obra da FÁRMACIA UNIVERSITÁRIA. |  |  |  | JULHO/2025
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia |  |  |  | 274.15 |  | 676349.5577 |  |  | 2467.0785 |  |  | 4
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  |  | Data:
Conclusão da obra da FÁRMACIA UNIVERSITÁRIA. |  |  |  | JULHO/2025
Endereço: |  |  |  | Área (m2): |  | Valor Total (R$): |  |  | Custo p/m2 (R$): |  |  | Prazo estimado (meses):
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia |  |  |  | 274.15 |  | 676349.5577 |  |  | 2467.0785 |  |  | 4

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Conclusão da obra da FÁRMACIA UNIVERSITÁRIA. |  |  | JULHO / 2025
Endereço: |  |  | Área (m²): |  | ATUALIZAÇÃO:
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia |  |  | 274.15 |  | 2025-09-02 11:50
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA SINAPI - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BAHIA - VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 5 | 5 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 21.8 | 21.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.98 | 0 | 17.98 | 0
B2 | FERIADOS | 3.97 | 0 | 3.97 | 0
B3 | AUXÍLIO-ENFERMIDADE | 0.86 | 0.65 | 0.86 | 0.65
B4 | DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO | 11.07 | 8.33 | 11.07 | 8.33
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.74 | 0.56 | 0.74 | 0.56
B7 | DIAS DE CHUVAS | 2.14 | 0 | 2.14 | 0
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 11.92 | 8.97 | 11.92 | 8.97
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | TOTAL | 48.88 | 18.66 | 48.88 | 18.66
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 5.49 | 4.13 | 5.49 | 4.13
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 2.36 | 1.77 | 2.36 | 1.77
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.97 | 2.24 | 2.97 | 2.24
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.35
C | TOTAL | 11.41 | 8.59 | 11.41 | 8.59
GRUPO D
D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 10.1 | 3.65 | 17.99 | 6.87
D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.47 | 0.35 | 0.49 | 0.37
D | TOTAL | 10.57 | 4 | 18.48 | 7.24
| TOTAL (A+B+C+D) | 92.66 | 53.05 | 115.57 | 71.29

## BDI OBRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Obra: |  |  | Data:
Conclusão da obra da FÁRMACIA UNIVERSITÁRIA. |  |  | JULHO/2025
Endereço: |  |  | Área (m²): |  |  | ATUALIZAÇÃO
Campus Universitário de Ondina - Salvador - Bahia |  |  | 274.15 |  |  | 2025-09-02 11:50
MEMÓRIA DE CALCULO DO BDI - SERVIÇOS
Conclusão da obra da FÁRMACIA UNIVERSITÁRIA. |  | REVISÃO:
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA |  | DATA: |  | 2025-09-02 11:50
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI
BDI APLICADO NA OBRA |  |  |  | FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERC. (%)
|  |  |  | MÍNIMO | MÉDIO |  | MÁXIMO
1.00 | Despesas Indiretas
A1 | Seguro e Garantia | 1% |  | 0.8% | 0.8% |  | 1%
A2 | Riscos e Imprevistos | 1.23% |  | 0.97% | 1.27% |  | 1.27%
A3 | Despesas Financeiras | 1.3% |  | 0.59% | 1.23% |  | 1.39%
A4 | Administração Central | 5% |  | 3% | 4% |  | 5.5%
Total do Grupo A = |  | 8.53%
2.00 | Benefício
B-1 | LUCRO | 8% |  | 6.16% | 7.4% |  | 8.96%
Total do Grupo B = |  | 8%
3.00 | Impostos |  |  | CÁLCULO DO ISS
C-1 | PIS / PASEP | 0.65% |  | ALÍQUOTA MUNICIPAL (%) | % DE MÃO DE OBRA |  | ALÍQUOTA FINAL (%)
C-2 | COFINS | 3%
C-3 | ISS | 2.5%
|  |  |  | 5% | 50% |  | 2.5%
C-4 | CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) | 0%
Total do Grupo C = |  | 6.15% |  | VALORES DO BDI PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE ACORDO COM O ACORDÃO N. 2622/2013 DO TCU
Fórmula Para Cálculo do B.D.I
BDI =(((1+A4+A1+A2)*(1+A3)*(1+B1))/(1-C))-1
|  |  |  | 1º QUARTIL | MÉDIO |  | 3º QUARTIL
Bonificação Sobre Despesas indiretas (B.D.I) = |  | 25% |  | 20.34% | 22.12% |  | 25%